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Годишен доклад за 2015 година
за наблюдение на изпълнението на Oбщинския план за развитие на oбщина Казанлък 2014 - 2020 година
I. Общите условия за изпълнение на общинския план за развитие и в частност промени в социално-икономическите условия в общината
Общинският план за развитие на Община Казанлък 2014-2020 година, е приет с Решение № 923, по Протокол № 47 от 23.04.2014 г., на Общински съвет – Казанлък. Той определя общата стратегическа рамка за развитието на общината по приоритети и мерки и е с времеви обхват 7 години.
Съгласно чл. 23 и чл. 24 от Закона за регионалното развитие и чл. 91 от Правилника за прилагане на ЗРР, Кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие като за резултатите от наблюдението се изготвя Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на плана, който се обсъжда и одобрява от общинския съвет по предложение на Кмета на общината.
Наблюдението на Общинския план за развитие се извършва с цел постигане на ефективност и ефикасност на стратегическото планиране, програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на местното развитие. Предмет на наблюдение е изпълнението на целите и приоритетите за местно развитие, съгласно определени индикатори, организацията и методите на изпълнение, и мерките за осигуряване на информация и публичност за резултатите от изпълнението на Общинския план за развитие.
С цел да се установи напредъка по заложените приоритети в Общински план за развитие на Община Казанлък 2014 ( 2020, в настоящия доклад е направена съпоставка с данните за социално-икономическото състояние в общината към 2015 г., спрямо предходната година:
Демографска характеристика

Населението на община Казанлък по настоящ адрес, по данни на ГРАО към 31.12.2015 година, е 75 857 души. През 2014 г. населението е 76 466 души. При съпоставяне на данните за населението от 2014 г., спрямо 2015 г., се отчита намаление с 609 души. Най-голямо е намалението на населението в град Казанлък (-547 души), който е и най-големият град в общината и представлява близо 66% от населението в цялата община. 
По полова структура, през 2015 г., жените са по-голям дял от мъжете в общината като представляват 51,9%, а мъжете са 48,1%. Най-голям процент от населението (30,3%) са мъжете на възраст от 18 до 63 години, докато жените между 18 и 59 години, представляват 27,5% от общото население, а лицата под 18 годишна възраст са 16,4%.
Състояние на местната икономика
Казанлък е втората по големина и значимост община в област Стара Загора. По данни на ТСБ Стара Загора за 2014 г., фирмите на територията на общината са 3048 броя и представляват 21% от всички в областта. Наблюдава се значително увеличение на броя им, спрямо предходната година, когато са 3006 броя. Увеличение има и спрямо 2011 година, когато броя на фирмите е 3032. 
Таблица:Групи предприятия в община Казанлък, според заетите в тях лица
	Групи предприятия 
	2014 г.
	2013 г.

	
	Брой
	Брой

	Общо
	3 048
	3 006

	Микро до 9 заети
	2 827
	2 774

	Малки от 10 до 49
	176
	186

	Средни от 50 до 249
	35
	36

	Големи над 250
	10
	10


Източник:ТСБ-Стара Загора
Спрямо данните от 2013 г., броят предприятия за 2014 г. е по-малък предимно за средните и малки предприятия – 11 броя, докато за микро предприятия в общината, се наблюдава нарастване с 53 бр., а на големите с 0 бр.
Поради по-големия брой предприятия за 2014 г., приходите от дейността на фирмите са нараснали от 1 096 980 хил. лв. за 2013 г. на 1 268 969 хил. лв. за 2014 г. или с 171 989 хил. лв. повече. 
Преработващата промишленост е традиционно водещ, структуроопределящ сектор за икономическото развитие на община Казанлък. По данни на ТСБ, през 2013 г. предприятията са 396 броя като са намалели с 45 бр., спрямо 2011 г. През 2014 г. има значително увеличение в тази област като броят им нараства на 413 или със 17 предприятия повече, спрямо предходната година. 

В община Казанлък се запазва тенденцията най-големият брой фирми да е в отрасъла „Търговия и ремонт на автомобили и битова техника”, но се наблюдава намаление в броя им през последните години. През 2011 г. в отрасъла работят 1 325 фирми като за 2014 г. те са 1 281 броя, т.е намалели са с 44 броя. 
Нарастване се забелязва в сектора „Хуманно здравеопазване и социална работа“, където през 2013 г. има 141 предприятия, докато за 2014 г. броят им е нараснал на 152 предприятия.
Най-голямо нарастване има при преките чуждестранни инвестиции. По данни на ТСБ за 2014 г., инвестициите за гр. Казанлък са 129,9131 млн. евро, с 16,4 млн. евро повече, спрямо 2013 г., когато са 113,5173 млн. евро.
Заетост и безработица 
Броят на заетите лица, по данни на ТСБ за 2014 година, е 21 905 лица, с 53 души по-малко от предходната година, когато заетите лица са 21 958 броя. В микро предприятията заетите са се увеличили с 169 души (общо 5 484 заети лица за 2014 г.), а в големите със 75 души (общо 9 931 заети лица за 2014 г.). В малките предприятия за 2014 г. са заети 3 471 лица, а в средните броят им е 3 019 или общо са намаление, спрямо 2013 г. с 297 души.
По данни на Дирекция „Бюро по труда“ гр. Казанлък, средното равнище на безработица за първото деветмесечие на 2015 година е 5,1%. Към 31 декември 2015 г. равнището на безработица в община Казанлък е 4.9%, докато към декември предходната година, равнището на безработица е по-висока - 5,6%.
През декември 2015 г. безработицата, според образователната структура е следната - най-голям е делът на безработните с начално образование от 50,9%, а най-малък на тези с висше образование от 6,9%. Със средно образования са 28,7% и с основно образование 13,5%.
II. Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите на общинския план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение
Главната стратегическа цел на развитието на общината за периода до 2020 г. е: „Постигане на устойчиво развитие чрез стабилни темпове на икономически растеж и подобряване качеството на жизнената среда на основата на разполагаеми ресурси и потенциали на територията“.
Главната цел е формулирана, въз основата на желаното развитие на общината като част от областната и националната територия, реализиращо устойчиво развитие, с подобрено качество на живота и съхранена идентичност на природното и културното наследство, както и развитие във всички сфери - в икономическата, в социалната и в екологическата сфера, както и в пространствената структура на общината.

Реализирането на Главната цел трябва да стане в условията на тясно взаимодействие и партньорство между местните власти, бизнеса, НПО и институциите, на базата на широка подкрепа и реализирането на адекватни стратегически цели, приоритети и мерки. За изпълнението й е необходимо ефективното използване на местния потенциал и усвояване на ресурсите по програми и проекти през новия програмен период 2014-2020 г.
Наблюдението и оценката на Общински план за развитие на Община Казанлък 2014-2020 година, се извършват на базата на система от индикатори за наблюдение, с които отчитаме изпълнението на приоритетите за изминалата 2015 година. 
· Отчитане на индикаторите за наблюдение към 2015 година:

Приоритет 1. Динамично развитие на икономиката чрез иновации, технологично обновяване и повишена конкурентоспособност:
1.1. Увеличаване на нетните приходи от продажби (НПП) /+3,66%/
По данни на ТСБ Стара Загора, през 2013 година НПП са 1 009 024 хил. лв., спрямо базовата 2011 година, когато са били 1 143 682 хил. лв., се наблюдава намаление с 134 658 хил.лв. (-11,7%).
През 2014 г. нетните приходи са 1 185 559 хил. лв. и спрямо базовата 2011 година има увеличение от 41 877 хил. лв. (3,66%). 
Този индикатор има много добри стойности, спрямо предходната година и спрямо 2011 г., когато има увеличение с 3,66%, при заложено увеличение в приходите до 30% към 2020 година. 
1.2. Увеличаване на чуждестранните преки инвестиции от нефинансовия сектор /+184,2%/
През базовата 2011 година, по данни на ТСБ, чуждестранните преки инвестиции са 45,70 млн. евро. По този индикатор отчитаме значително увеличение през последните години като за 2014 г. чуждестранните инвестиции са 129,9131 млн. евро, с 84,2131 млн. евро повече, спрямо базовата година т.е нарастване със 184,2%:
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Източник: НСИ

Заложената стойност е 30% увеличение до 2020 г. като този резултат е постигнат многократно още през 2014 г. и продължава да се увеличава.
1.3. Увеличаване на персонала, зает с НИРД /+24,1%/
По данни на НСИ, за община Казанлък, персоналът зает с научноизследователска и развойна дейност за 2012г. е 162 души, а през 2013 г. нараства с 10 души или с 6,1%.
За 2014 г. персоналът зает с НИРД е 201 души, с 39 души повече, спрямо 2012 г. като бележи общо увеличение с 24,1% при заложено към 2020 година увеличение до 30%. Този индикатор има много добри стойности за последните две години.
През 2015 година, в рамките на Празника на розата, по време на Тържествена сесия на Общински Съвет-Казанлък, е подписан Меморандумът за сътрудничество между Българска академия на науките и Община Казанлък за разкриване на 16-ия за България самостоятелен Регионален академичен център в Казанлък, който има потенциала да бъде полезен за всички, които се интересуват от наука и иновации.
1.4. Увеличаване на разходи за придобиване на ДМА за професионални дейности и научни изследвания /-35,75%/ 
За базовата 2011 година, разходите за придобиване на ДМА, по данни на ТСБ, са 3 641 хил. лв. За 2013 г. са 2 465 хил. лв., т.е. 1 176 хил. лв. по-малко (-32%). 

За 2014 г. разходите са 2 339 хил. лв., с 1 302 хил. лв. по-малко, спрямо базовата година. В проценти бележи спад от -35,75% като е предвидено 50% увеличение до 2020 година.
1.5. Брой на нови стартиращи иновативни центрове в МСП /3 броя/
По данни на ИСУН през 2015 година има приключили три проекта в малки и средни предприятия по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013:
· "Изграждане на инсталация за иновативно безотпадно рециклиране на употребявани, съдържащи остатъци от течни масла, пластмасови опаковки от фирма Рекотуб ЕООД";
· „Създаване на технологии за композитни галванични покрития от хром (Cr) и никел (Ni), модифицирани с нано частици“ от фирма “Нанотехнологии-Бизнес-Иновации” ООД;
· Повишаване на конкурентоспособността на ЮМТ ЕООД чрез внедряване на иновативен инструмент за зенкероване в производството; 
През 2014 г. са приключили общо 3 проекта като по този индикатор към 2015 г. са реализирани всички пет проекта, заложени в Общинския план за развитие на Община Казанлък 2014 - 2020 година, в Приоритет 1. Динамично развитие на икономиката чрез иновации, технологично обновяване и повишена конкурентоспособност.
Специфична цел 1.1. Развитие на изследователската дейност, технологично обновяване и иновации.

Мярка 1.1.1: Подкрепа за ново технологично развитие и иновации.
Приоритет 2: Съхранение и социализация на културното наследство, развитие на устойчив туризъм

2.1. Увеличаване на броя на реализираните нощувки /+71,4%/
За базовата 2011 г., по данни на НСИ, са реализирани 18 020 броя нощувки в общината. За 2014 г. броят им е 30 893, което представлява нарастване от 71,4%, спрямо базовата година. 
Заложено е 100% увеличение  от реализираните нощувки до 2020 г. като към този момент отчетените стойности са много добри. 
2.2. Брой туристически атракции създадени/подобрени /3 броя/ 
През 2015 г. са създадени/подобрени следните туристически атракции:

· Надграждане на Празници в долината на тракийските царе с екопоход до Мегалита, възстановка на тракийски ритуали  „По стъпките на траките“;
· Музейна експозиция „Лапидариум и детски кът в музея”, обновена и допълнена по проект, реализиран с посредничеството на Американски научен център – София и финансиран от Фондация „Америка за България“;
· Музей на фотографията и съвременните визуални изкуства - през юни 2015 година в гр. Казанлък е открит първият в България Музей на фотографията и съвременните визуални изкуства.
През 2014 година са отчетени 2 броя туристически атракции, от предвидени 4 броя до 2020 г. За 2015 г. са се увеличили на 3 броя, което показва, че заложените стойности по този индикатор са изпълнени още през 2015 г.
2.3. Създадени и популяризирани туристически дестинации на база културно-историческо наследство /0 броя/
На база културно-историческо наследство, Община Казанлък е утвърдена с две туристически дестинации - Долина на розите и Долина на тракийските царе. За популяризирането на тези дестинация през 2015 година са подпомогнали следните събития:
· В "Концепция за туристическо райониране на България", утвърдена от Министъра на туризма, Казанлък е център на един от 9-те туристически района на България – Долината на розите.

· По устойчивост на проект „Долината на розите и тракийските царе“ за рекламиране и представяне на региона в национални и международни борси/изложения и панаири през 2015 г., общината е взела участие с представител и/или рекламни материали в България и в чужбина:
· Международна туристическа борса „Ваканция и Спа Експо“- София;

· Международна туристическа борса „Културен туризъм“ – Велико Търново;

· Фестивал на устойчивия туризъм и здравословното хранене „Зелени дни“ – София;
· Туристическо изложение ITB – Берлин, Германия;

· Туристическо изложение Intourmarket – Москва, Русия;

· Туристическо изложение Fitur – Мадрид, Испания;

· Туристическо изложение ТТR – Букурещ, Румъния;

· Туристическо изложение Salon mondial  du tourisme – Париж, Франция.
През 2014 г., чрез реализирането проект „Долината на розите и тракийските царе“ е отчетен 1 брой от предвидени 2 броя до 2020 година. За 2015 г. няма създаден нов продукт за популяризиране на културно-историческо наследство. 
Приоритет 3. Намаляване на бедността и подобряване на системата на публичните услуги:
3.1.  Брой нови/ рехабилитирани  здравни, образователни и социални заведения /3 бр./:
· През 2015 г. е изцяло ремонтирана сградата на ОДЗ №6 „Еделвайс”. В казанлъшката детска градина са приложени мерки за енергийна ефективност, както и ремонт, поет от бюджета на детското заведение и с помощта на дарители;
· Извършени са редица ремонтни дейности по проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на Детска млечна кухня, гр. Казанлък” на стойност 263 349,64 лв., от които 85% са безвъзмездна финансова помощ от Национален доверителен екофонд - Национална схема за зелени инвестиции". Извършени са строително-ремонтни дейности на подготвителни, кухненски блок, помещения за разпределение на готовата храна, помещение за измиване и дезинфекция на съдовете за разнасяне на храната, складови и други помещения, както и доставката на ново кухненско оборудване (на обща стойност 343 000 лв. от бюджета на Община Казанлък за 2015 г.). Съгласно Решение № 1307/13.05.2015 г. на Общински съвет – Казанлък Детска млечна кухня, гр. Казанлък бе преобразувана в Общинско предприятие „Кухня-майка в т.ч. дейност Детска млечна кухня”, считано от 01.07.2015 г., с цел приготвяне и предоставяне на готова храна за децата, ползващи услугите на Детска млечна кухня и дейност „кетъринг” за децата, посещаващи детски ясли, ОДЗ и ЦДГ на територията на общината. 
· Ремонт на част от сградата на Дом за възрастни хора с деменция „Димитър Папазов” и пускане в експлоатация. Капацитетът на Дома е 70 души като в ремонтираната част на сградата са преместени 45 жени.
През 2016 г. предстои сключване на договор по проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ДКЦ – Казанлък“, финансиран от Национален доверителен екофонд.
По схема на Национален доверителен екофонд предстои да се финансират 3 училища по проекти за внедряване на мерки за енергийна ефективност - СОУ „Екзарх Антим I“, гр. Казанлък“, ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Казанлък и ОУ Кулата, гр. Казанлък.
През 2014 г. са рехабилитирани/създадени нови 7 броя от общо 10 заложени до 2020 г. През 2015 г. са обновени 2 броя. В предвид предстоящите проекти и постигнатите резултати до сега, индикаторът може да бъде изпълнен още през 2016 г.
3.2. Брой модернизирани и реконструирани сгради и обекти на културата, читалища и др. /0 броя/ 

През 2015 г. са извършени само частични ремонтни дейности на сградата на ИМ „Искра“, където е позициониран Музей на фотографията и съвременните визуални изкуства и Лапидариум и детски кът.
През 2014 г. също няма цялостно реконструирани сгради и обекти на културата като до 2020 г. са заложени 6 броя.
3.3.  Брой изградени и реконструирани обекти и инфраструктура за професионален спорт и спорт в свободното време /3 броя/
· Реконструирани – 1 бр.:

През 2015 г. са извършени реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност, осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение и обновяване на сградата на стадион „Севтополис“. През 2016 г. предстои газификация и модернизация на сградата.
· Новоизградени – 2 бр.:

По ОП „Регионално развитие" Схема BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”, проект „Подобряване на физическата и жизнена среда на градския център за осигуряване на устойчива и екологична градска среда за по-високо качество на живот и нови възможности за социално и икономическо развитие" като допълнителни обекти през 2015 г.са открити два спортни обекта:
· детска площадка и игрище за мини футбол и тенис на корт на ул.”Бузлуджа”;
· спортна площадка северно от Младежки дом на гр.Казанлък – съоръжението разполага с платформи за скейтборд и стена за катерене.
През изминалата година има общо 3 нови/реконструирани обекти, за 2015 г. също има 3 броя, от заложени 2 броя до 2020 година, което показва много добри резултати по отношение на спортната инфраструктура в общината.
По инициатива на Община Казанлък през 2015 г. за подобряване на спортната инфраструктура са:
· поставени футболни врати и др. спортни съоръжения в две междублокови пространства в кв. „Изток“ и кв. „Васил Левски“;
· поставено е ново баскетболно табло, на спортната площадка в междублоковото пространство южно от ЛХМ „Чудомир“;
· с финансовата подкрепа на Община Казанлък и с доброволния труд на младите хора от Младежкия съвет и млади доброволци в гр. Шипка е изградена фитнес площадка.
3.4. Население, облагодетелствано от подобрена социална, образователна и здравна инфраструктура, в % от общото население /+3,77%/

Процентът е изчислен на базата на всички лица, облагодетелствани от нови/рехабилитирани здравни, образователни и социални заведения от приоритет 3.1:
· Общинско предприятие „Кухня-майка, в т.ч. дейност Детска млечна кухня“ обслужва общо 2600 деца от детските градини и ясли от общината, вкл. децата от ОДЗ №6 „Еделвайс“.
· В Дом за възрастни хора с деменция „Димитър Папазов” - 45 жени са преместени в ремонтираната сграда.

През 2014 г. има увеличение с 14,7%, когато е отчетен мащабният проект „Изграждане на три ЦНСТ и едно защитено жилище в гр. Казанлък”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013”, на стойност 2,37 млн. лв. За 2015 г. увеличението е 3,77% като се очаква 30% увеличение до 2020 година.
3.5 Брой лица, включени в образование и обучение за придобиване на компетентности в съответствие с пазара на труда, в % от населението в трудовоактивна възраст /+0,88%/ в т.ч.:

Обучения на безработни лица - 140 лица в направления - Приложна информатика, Машиностроене и металообработване, Икономика, Социални дейности и Здравни грижи, Ключови компетентности – „Обществени и граждански компетентности". Курсовете са проведени от 5 центъра за обучение: Българо-германски център за професионално обучение, Сдружение „Колеж за работническо обучение", ЦПО към КНСБ, Сдружение БСК - съюз на българския бизнес и „АИКБ Консулт" ЕООД.

Обучения на заети лица - 1 лице в направление Чуждоезикови обучения. Курсът е проведен от "Изоблок" ЕООД.

Ученици 12 клас от паралелки с професионална насоченост в Професионална гимназия „Иван Хаджиенов“, Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, Професионална гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт, НГПИД "Акад. Дечко Узунов" и Професионална Гимназия по Строителство - 257 ученика.
През 2015 г. увеличението е 0,88%, а през 2014 г. е било 1,4%. Заложено е 10% увеличение до 2020 година като за тази година обучените лица са по-малко от предходната.
3.6 Брой курсове за професионална квалификация и преквалификация на безработни /20 броя/
Проведените курсовете са:
· за безработни лица - 20 курса в направления - Приложна информатика, Машиностроене и металообработване, Икономика, Социални дейности и Здравни грижи. Продължителността на курсовете за обученията по професионална квалификация - средно 300 учебни часа или 39 работни дни.

· за заети лица - 1 курс в направление Чуждоезикови обучения. Продължителността на курса е 300 учебни часа.
По този индикатор за 2014 г. курсовете са 25 броя, а през 2015 г. са намалели на 20 броя Целева стойност до 2020 година е 20 броя като за всяка от последните две години броят им е повече от заложения до 2020 г.
3.7 Брой нови фирми, започнали своята дейност /16 броя/
По данни на ТСБ Стара Загора за 2014 г., фирмите в община Казанлък са 3048 бр., а през 2011 г. броят им е 3032. По групи предприятия за 2014 г., спрямо 2011 година, броят на големите и средни предприятия е нараснал с 3 броя, микро предприятията са се увеличили с 36 броя, докато малките предприятия са с 23 броя по-малко.
За 2014 г. общо предприятията са нараснали с 16 броя, докато през 2013 г. броят им е бил с 4 повече. Очакваното увеличение до 2020 година е 20 броя като за последната година може да се отчете значително увеличение по този индикатор. 
4.1. Приоритет 4. Развитие и модернизация на техническата инфраструктура, създаваща условия за растеж и повишаване ефективността на общинската икономика
4.2.  Рехабилитирана/реконструирана пътна мрежа с регионално и местно значение /общо 18,3 км/
През 2014 г. е асфалтиран участък от общо 2,240 км: - обхваща участъка от пътя Ръжена-Кънчево-Розово, както и бул. „Никола Петков“ източно платно от бул. „Ал.Батенберг“ на юг до ж.п линията, западно платно от бул. „Ал. Батенберг“ до ул. „Тракия“.

През 2015 г. общо са асфалтирани 18,3 км във всички населени места, с изключение на с. Г. Дряново:

· Ремонт на четвъртокласна пътна мрежа по утвърден списък от ОбС-Казанлък - 2,2 км;
· Рехабилитация на пътен участък Казанлък-Енина със свързваща ги велоалея – 4,3 км;
· гр. Казанлък 26 бр.улици – 6,0 км:
· ул."Стара планина" от ул. " Ал. Стамболийски " до ул. "Пушкин" - 3600кв.м. 
· ул."Ст. Караджа" от бул. „23 ПШП” до ул. „Стара планина”-2200 кв.м. 
· ул."Тимок"-1025 кв.м; ул."Цар Освободител" 2000 кв.м.; ул.„6-ти септември”-1000 кв.м.
· ул."Банянска" от ул. „Тракия” до ул. „Илинден”-2100 кв.м.; 

· ул."Банянска" от ул. „Кенали” до ул. „Илинден”-1320 кв.м.; 

· ул. „Илинден” от ул. „Банянска” до ул. „Петрова нива”-2200 кв.м.; 

· ул. „Петрова нива” от ул. „Илинден” до алея за жил.блок №18-500кв.м.;

·  алея за жил.блок на ул. „Илинден” №18-770кв.м;
· алея до бл.11 ж.к."Изток" 400кв.м. и Алея до бл.12 ж.к."Изток" 645кв.м;
·  алея западно от жил.блок 74 - 600кв.м. и алея до жил.блок 30 кв."Изток" 1625 кв.м;
· алея от улица "Кремона" на север и алея за жил.блок 43 кв."Изток", 2960 кв.м;
· ул. "Х. Димитър" от бул. „Ал. Батенберг” до ул. "Толстой" и ул. „Толстой”- 3400 кв.м;
· Междублоково пространство ул."Тракия" №5;
· алея за жил.блок 1,4,5 кв."В.Левски", 4100 кв.м;
· Частично изкърпване на улици гр.Казанлък, 4700 кв.м;
· алея, северно от жил.блок на ул. „Хината” №1 – 705 кв.м;
· Кръгово движение на бул."Розова Долина" и ул. "Бачо Киро", 860 кв.м;
· ул. "П. Славейков" от ул. "Васил Априлов" до ул."Отец Паисий" - 400 кв.м;
· алея западно от парк на ул."П.Ганин" 770кв.м., алея северно от жил.блок 72 1000 кв.м. и алея източно от  жил.блок 8,9,10 кв."Изток" 700 кв.м;
· ул. "Дондуков" от ул. "Рила" до ул."Петко Стайнов" - 560 кв.м;
· ул. "Емануил Манолов" от ул."Ген. Радецки" до ул."Тюлбенска", 1350 кв.м.
· Населени места 32 бр.улици – 5,8 км:
· ул. "М. Палаузов" до детската градина в с. Бузовград, 750 кв.м.; Асфалтиране на ул. "Бачо Киро" от ул. "Петър Берон" до ДМСГД "Мария Луиза" и полагане на бордюри в с. Бузовград, 1000 кв.м;
· ул. "Христо Ботев", 670 кв.м., ул. „Георги Бенковски“, 1800 кв.м., с.Г.Черковище.
· ул. "Витоша", 450 кв.м., с. Средногорово;
· ул. "Дунав", 1320кв.м, с. Розово;
· ул. "Батак", 900кв.м, и ул. "Възраждане", 750кв.м, с. Кънчево;
· ул. "Пионерска", 1300 кв.м., ул. "Родопи", 380 кв.м. и ул. "Георги Тихолов", 1000 кв.м., с. Овощник; 

· преасфалтиране на централно площадно пространство с част от подходите към ул. "Васил Левски" и ул. "Г. Бенковски", 1800 кв.м., с. Черганово;. 

· ул. "Васил Левски", 1200 кв.м., ул. "Пейо Яворов", 1000 кв.м., ул. "Тракия", 900 кв.м., с. Копринка; 

· ул. "Крайречна", 1500 кв.м., с. Дунавци; 

· улици, 360 кв.м., с. Г. Изворово; 

· улица 2 от схемата, 1170 кв.м., с. Д. Изворово; 

· ул. "Братя Ганеви", 1300 кв.м. и ул. "Бузлуджански конгрес" от ул. "Димчо Астаджов" на север, 3150 кв.м., с. Енина;
· участък от ул. "Тракия", 1360 кв.м., с. Х. Димитрово; Асфалтиране на участък от ул. "Единство", 1100кв.м., с.Х.Димитрово;
· ул. "Родопи", 625 кв.м., ул. "Розова долина", 600 кв.м. и ул."Дунав", 500 кв.м.,с.Шейново;
· ул."Стефан Орешков",2400 кв.м.,гр.Шипка; 

· преасфалтиране на площадното пространство пред кметството,1300 кв.м., с.Ясеново; 

· ул. "Тунджа", 750 кв.м., с. Ръжена; Поставяне на бордюри и асфалтиране на ул. "Дружба", 800 кв.м, с. Ръжена; 

· ул."Бузлуджа", 1130 кв.м., ул."Бончо Шанов", 750 кв.м. и ул."Тодор Юлиев", 750 кв.м., гр.Крън.
Заложените стойности са 60 км повече до 2020 година като за 2015 г. общо са асфалтирани 18,3 км, а през 2014 г. са 2,240 км.
4.3. Население с подобрен транспортен достъп /+99,75%/
През 2015 г. са асфалтирани участъци във всички населени места в община Казанлък, без с. Голямо Дряново или 99,75% от населението в общината е с подобрен транспортен достъп.
До 2020 г. са заложени 25% като през миналата година 7,3%  от населението е с подобрен транспортен достъп, а през 2015 г. - 99,75%.
4.4. Разширена и реконструирана ВиК мрежа /8,749 км/
През 2015 г. в община Казанлък е реконструирана общо 8,749 км ВиК мрежа:

· В гр. Казанлък – общо 5,506 км: 
През 2015 г. е реализиран проект „Частична реконструкция на водопроводна мрежа в кв.„Васил Левски“, финансиран от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, чрез който е реконструирана 1983 м ВиК мрежа, с 88 м отклонения.
· В населените места (с. Шейново , гр. Шипка, с. Розово, с. Хаджи Димитрово, с. Д. Изворово, с. Ясеново, с. Кънчево) – общо 3,243 км;
За 2014 г. реконструираната и новоизградена ВиК мрежа е общо 3,330 км като общо за двете години е реконструирана 12,079 км от предвидени 20 км до 2020 г.
4.4. Разширяване на газоснабдителната мрежа в битовия сектор /+10,8 %/

„Ситигаз България" ЕАД са изградили мрежа от 37 км, с 600 отклонения до 2013 г., през 2014 г. мрежата се е увеличила на 40 км, с над 700 отклонения. За 2015 г. мрежата се е увеличила с 1 км.

Към 2015 година, спрямо 2013 г. има увеличение от 10,8% като са заложени 20 % до 2020 г.
4.5. Брой изградени системи за ранно предупреждение за възникващи опасности от наводнения, пожари, активиране на свлачищни райони /0 броя/
До 2020 година е предвидено да се изградят две системи за ранно предупреждение, но в община Казанлък все още няма изградени такива.
През 2015 г. по програма „Развитие на селските райони“ е извършена реконструкция на водоизточник - микроязовир "Синята река" в землището на село Средногорово. В рамките на проекта е извършена реконструкция и укрепване на язовирна стена, ремонт на преливник и основен изпускател, както и ремонтни и възстановителни работи по контролно-измерителна система и е изградена площадка за противопожарни нужди.
4.6. Създадени/обновени градски зелени площи - % от зелените площи /3,4%/
· бул. „23-ти пехотен Шипченски полк“ - 2233 кв. м;
· бул. „Освобождение“ – 1716 кв. м;
· бул. „Ал. Батенберг“ – 2917 кв. м;
· бул. „23-ти пехотен Шипченски полк“, парк пред бл. 1 – 1190 кв. м;
· кв. „В. Левски“, парк между бл. 26 и 28 – 7970 кв. м;
· ул. Преслав – 2000 кв. м;
· Културно-информационен център на открито „Севт III“ (КИАЦО) - 460 кв.м;
· Зона за отдих на ул. „П.Д.Петков“, озеленяване с площ 2884 кв.м., зона за отдих на ул „Бузлуджа - 1028 кв.м и спортна площадка в близост до Младежки дом - 650 кв. м.
През 2015 г. е изграден парк в гр. Крън, реализиран от Инвестиционната програма на Община Казанлък. През 2015 г. също така е открит нов парк в с.Розово, реализиран по проект на ПУДОС и е извършено изграждане на парк в село Копринка - 2-ри етап.
До 2020 година е предвидено увеличение до 35 %. Общо създадените или обновени зелени площи през 2015 г. имат увеличение от 3,4%, спрямо общите зелени площи за града. 

За 2014 г. е постигнат значителен напредък, когато са обновени двата най-големи парка в гр. Казанлък - Лесопарк „Тюлбе“ и парк „Розариум“ или са обновени 18,25% от общите зелени площи. 
Приоритет 5: Опазване на околната среда и развитие на екологична инфраструктура за устойчиво развитие и инвестиционна привлекателност
5.1. Брой нови проекти, подкрепени и реализирани за изграждане на мини - ПСОВ в индустрията, услугите, населените места по стандартите на ЕС /0 броя/
Целевата стойност е 4 броя нови проекти като в Годишния доклад за 2014 г. е отчетен проектът „Интегриран воден проект на община Казанлък. Етап 2: Реконструкция и модернизация на ГПСОВ Казанлък“ по Оперативна програма „Околна среда“ 2007-2013, на стойност 22,97 мил. лв. ГПСОВ Казанлък е разположен в района на с. Овощник и ще подобри не само начина на опазване на околната среда, но и качеството на ВиК услугите за 52 723 жители (80 000 еквивалент жители).
Чрез финансиране от ПУДООС към МОСВ ще се реализира проект „Изграждане на водопроводна и канализационна мрежа в кв. „Кулата“ и кв. „Крайречен“ в гр. Казанлък“ на стойност 2,3 млн. лв. Изграждане на система за управление на питейните и отпадъчни води на територията на кв. „Кулата“ и кв. „Крайречен“ в град Казанлък, посредством изграждане на водопроводна и канализационна мрежа и ограничаване на отрицателното въздействие на заустваните отпадъчни води. Проектът е одобрен през март 2015 г. и очаква финансиране.
5.2. Население, обслужено от система за разделно събиране на биоотпадъците /0%/, от заложени 30% до 2020 година.
В процес на изграждане на територията на общината е система за разделно събиране на биоотпадъци, закупени са 225 броя кафяви контейнери за разделно събиране на зелени биоотпадъци и предстои въвеждане в експлоатация през 2016 г. на площадка за открито компостиране на зелени биоотпадъци с произход зелената система и физическите лица.

През 2015 година е сключен договор с ЕКОБУЛПАК – организация за оползотворяване и в общината е изградена система за разделно събиране на отпадъците от опаковки от бита. На територията на общината има действаща сепарираща инсталация за отделяне на оползотворимите отпадъци от опаковките и предаването им за последващото им рециклиране.

По ОП „Околна среда“ 2007-2013, Схема BG161PO005-2.0.08 се изпълнява проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора“, на стойност 49,4 мил.лв. Бенефициент е Община Стара Загора, в партньорство с Община Казанлък, Чирпан, Братя Даскалови, Павел баня, Мъглиж, Николаево, Гурково, Твърдица, Опан, Раднево и Гълъбово. За община Казанлък, проектът е на стойност 5,2 млн. лв. като е изградена Претоварна станция за битови отпадъци в землището на с. Черганово част от Регионалната система за битови отпадъци – регион Стара Загора.
5.3. Население, обучено и информирано за методите и начините за намаляване образуването на отпадъците, чрез проведени информационни кампании и курсове /13%/
През 2015 година във всички училища са обучени/информирани общо 8820 лица (8108 ученици и 712 педагогически персонал). През 2015 г., за пети път се проведе Екофест Копринка 2015 г., където активно са се включили 350 души в кампания за почистването на язовир Копринка.
Заложената целева стойност е 90% от населението да бъде информирано и обучено към 2020 година за методите за намаляване на отпадъците, през 2014 г. са обучени и информирани 2,56% от населението, а към 2015 г. са информирани 13%.
5.4. Обновен жилищен фонд /0,01%/
До 2015 г. няма данни за цялостно обновени жилищни сгради на територията на общината. По данни на НСИ, на територията на общината за 2014 г. има 18 313 жилищни сгради, от които 27 са новопостроени.

През 2015 г. са обновени 2 сгради по проект „Енергийно обновяване на българските домове" - блок № 6 на ул. "Петьо Ганин" и блок №39 в жк „Васил Левски".
По Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради има 19 сгради, на които е направено обследване и се очаква да бъдат обновени през 2016 г. 

Обновения жилищен фонд, спрямо общия жилищен фонд има нарастване от 0,01% като се предвижда 15% увеличение до 2020 г.
Приоритет 6:Стимулиране на междуобщинско сътрудничество и партньорства
6.1. Брой нови проекти, насърчаващи правно-нормативното и административното сътрудничество и сътрудничеството между гражданите и институциите /2 броя /
· По Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, се осъществява сътрудничество между гражданите и Общинска администрация. В гр. Казанлък, в рамките на два дни, е проведена разяснителна кампания по Националната програма за саниране на многофамилни жилищни сгради, с домоуправители и граждани от Казанлък, живеещи в панелни жилища, имащи право да участват в програмата.

· През 2015 г. е реализиран проект „В подкрепа за следващия програмен период – Казанлък 2020“, който има за цел укрепване на капацитета на Община Казанлък за успешно участие в изпълнение на Оперативната програма „Региони в растеж“ 2014-2020 и усвояване на финансовите ресурси по Структурните фондове. 
През 2015 г. е направено Изменение на „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Казанлък“, с широко обществено участие. Проектите включени в Инвестиционната програма на Община Казанлък по Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 също са избрани с участие на широката общественост - НПО, бизнеса, институции и др. заинтересовани страни.
Заложени са 2 броя нови проекти до 2020 година, към 2015 година има 2 проекта в тази насока. 
Добър пример за подкрепа и сътрудничество е този между Община Казанлък и младите хора. На територията на общината действат няколко младежки сдружения, и Младежки общински съвет (МОС), който представлява неформална структура на младите хора от Община Казанлък, функционираща към общинска администрация. Основната задача на този орган е да се повиши чуваемостта сред администрацията за проблемите и нуждите на младежите и да се намерят конкретни решения.

6.2. Брой новосъздадени ПЧП /0 броя/ от заложени 4 броя до 2020 година
През 2015 г. не са осъществени публично – частните партньорства. Осъществяването на такива партньорства е трудно, паради факта, че изисква много финансови средства и се осъществява в дългосрочен план.
6.3. Брой нови проекти за разширяване на сътрудничеството и насърчаване на икономическия, социалния и културния обмен между община Казанлък и общините на България и Европа /1 брой/
Проект по подмярка 19.1 ,,Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 ,,Водено от общностите местно развитие"- водещ партньор Община Мъглиж; партньори: публичен сектор Община Казанлък и Община Гурково, финансиран от Програма за развитие на селските райони. Проектът е с цел създаване на местно партньорство и учредяване на Местна инициативна група. 
През 2015 г. е стартирал 1 нов проект, а през 2014 г. има 2 броя, от заложени 4 броя до 2020 г.
Приоритет 7. Повишаване капацитета на общинската администрация
7.1. Брой новопроведени семинари, обучения и информационни кампании на общинската администрация по проблемите на регионалното развитие /3 броя/
· Информационни срещи по Оперативна програма „Региони в растеж“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“;
· Информационни срещи в област Стара Загора под мотото „Да успеем ЗАЕДНО" и кампания „Да създаден заедно България 2020" на Областен информационен център - Стара Загора;
· Обучение на тема „Разработване на стратегии за местно развитие" по проект С13-22-1/16.04.2014 „Изграждане на капацитет на ИПА за изследвания, обучение и приложение на иновативни европейски практики в доброто управление”, схема за БФП № BG051PO002/13/2.2-15, Подприоритет 2.2.„Компетентна и ефективна държавна администрация”, Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси” по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007 – 2013 г.
През 2014 г. са проведени 4 броя от общо 8 заложени до 2020 година. За 2015 г. има 3 броя, което показва добър резултат за последните две години.
7.2. Брой на сключените договори за участие в програми и проекти по Структурните фондове /3 броя/
· Споразумение за партньорство № BG03-ПС01-55/11.12.2015 г. по "Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия BG05M9OP001­2.003 „Приеми ме 2015”; 
· Договор № Д09-38/23.12.2015 г. по Оперативна програма ,,Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване", Схема BG05M90PO001-2.002 ,,Независим живот“;
· Договор № Д09-7/27.03.2015 г. по Оперативна програма ,,Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Социална услуга „Личен асистент“.
През 2014 година е сключен 1 договор, а през 2015 г. има сключени 3 договора от общо 15 броя до 2020 година. Оперативните програми за новия програмен период стартираха през 2015 г. и се очаква, че през следващите години броят на сключените договори ще нарасне.
1. Мерки за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на данни:
· Общински съвет за развитие на Община Казанлък - орган, създаден от Кмета с цел да следи наблюдението и изпълнението на ОПР; Чрез провеждане на заседания, се цели подобряване на комуникацията със заинтересованите страни и обсъждане методите за наблюдение на изпълнението на ОПР;
· Събиране на данни от различни официални източници (НСИ, ТСБ Стара Загора, Бюро по труда, ГРАО и др.) – експерт „Местно икономическо развитие“;
· Събиране и поддържане на актуална база данни за социално - икономическото състоянието на общината и актуален Профил на общината – експерт „Местно икономическо развитие“;
· Създадена база данни за отчитане стойностите на индикаторите, заложени в ОПР –  експерт „Местно икономическо развитие“;
· Поддържане на актуална справка за всички проекти на територията на общината – отдел „Стратегическо планиране и проекти“;
· Събиране и поддържане на база данни по заложените индикатори в „Интегриран план за градско възстановяване и развитие гр. Казанлък“.
2. Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на общинския план за развитие през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми:
· Липса на публично - частни партньорства;
· Основни източници на информация са Националния статистически институт (НСИ) и Териториално статистическо бюро Стара Загора (ТСБ), където се използва статистическата информация от предходната 2014 година;
· Част от информацията за включените индикатори се събира трудно. За целта се създава и води база данни. Чрез базата данни ще се следи за постигането на заложените в Общинския план за развитие цели и приоритети.
3. Мерки за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на общинския план за развитие:
Осигуряване на публична информация, относно цялостния процес на изготвяне, съгласуване, приемане, изпълнение, наблюдение, оценка и актуализиране на Общинския план за развитие, както и информация за потенциалните ползи, резултатите и въздействието от прилагането на общинския план за развитие, се осъществява чрез:

· Ежегодно внасяне за одобрение от Общински съвет – Казанлък на Годишен доклад за изпълнение на Общински план за развитие на община Казанлък 2014-2020;

· Участие в заседания и обмен на информация с Регионален съвет за развитие на Югоизточен район за планиране и Областен съвет за развитие за област Стара Загора;
· Изпълнението на „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Казанлък“, в който са заложени проекти и от Общински план за развитие на Община Казанлък и осигуряване на публичност чрез обществени обсъждания и работни срещи;
· Публикуване на информация на интернет-страниците на Община Казанлък /www.kazanlak.bg/ и Общински съвет – Казанлък / http://obs.kazanlak.bg//;

· Разпространяване на информация чрез медиите (местни вестници, телевизионни и радио канали и новинарски сайтове) и Областен информационен център гр.Стара Загора;
· Поставяне на информационни табели за източниците на финансиране на изпълнените проекти.
4. Мерки за постигане на необходимото съответствие на общинския план за развитие със секторните политики, планове и програми на територията на общината

Стратегическата част на Общинския план за развитие на община Казанлък 2014-2020 година е съобразена с Регионалния план за развитие на Югоизточен район от ниво 2 за периода 2014-2020 г., който отчита специфичните характеристики и потенциала на района, определя средносрочни цели и приоритети за устойчиво и интегрирано регионално и местно развитие в съответствие с предвижданията на Националната стратегия за регионално развитие и другите структуроопределящи политики.
Общинският план за развитие е съобразен със секторните политики в общината. През 2015 г. и 2016 г. предстои актуализиране на някои секторни планове и програми на територията на общината и е необходимо взаимодействие между звената в администрацията с експерт „Местно икономическо развитие“, с цел синхронизация при разработване, отчитане и развитие на секторни политики с основния стратегически документ - Общински план за развитие на Община Казанлък 2014-2020.
5. Мерки за прилагане принципа на партньорство

В процеса на изпълнение на Общинския план за развитие трябва да бъдат осигурени предпоставки за прилагане на принципа за партньорство, публичност и прозрачност на всички етапи. Въвеждането и спазването на този принцип създава обективни предпоставки и условия за привличане и ефективно усвояване на повече европейски средства за развитие на общината. Такива мерки за партньорства са:
· Общински съвет за развитие, с участие на всички заинтересовани страни;

· Срещи и заседания на Регионален съвет за развитие на Югоизточен район и  Областен съвет за развитие Стара Загора;

· Провеждане на срещи между общински служители за обмен на информация и решаване на общи проблеми;
· Работа в партньорство с министерства и държавни, областни и общински звена;
· Работа в партньорство с бизнеса, НПО, жителите на общината и всички заинтересовани страни - провеждане на обществени обсъждания, заседания и срещи;
· Работа в партньорство с Областен информационен център - Стара Загора;
· Работна група за изпълнение, Работна група за изменение и Работна група за подбор на приоритетни проектни обекти на „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Казанлък“ с широко обществено участие.
6.Резултати от извършени оценки към края на 2015 година
През 2015 година, е приет Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Казанлък 2014-2020 година - за 2014 година, с Решение № 1371, по Протокол № 67 от 9.07.2015 г. на Общински съвет–Казанлък.
Оценката на изпълнението на Общински план за развитие на община Казанлък 2014-2020 към края на 2015 година може да бъде обобщена по приоритети, според постигнатите резултати от заложените индикатори:
Приоритет 1. Динамично развитие на икономиката чрез иновации, технологично обновяване и повишена конкурентоспособност:

По Приоритет 1 са отчетени много добри резултати към 2015 г., с изключение на разходите за придобиване на ДМА. Броят на предприятията за 2014 г. е нараснал и се наблюдава положително увеличение на икономиката като цяло, спрямо последните няколко години. Най-значително е увеличението на Нетните приходи от продажби, в сравнение с предходната година.

Приоритет 2: Съхранение и социализация на културното наследство, развитие на устойчив туризъм:

По този приоритет са постигнати добри резултати за 2015 година като през следващите години се очаква да се продължи подобряването и развитието в туризма като е необходимо да се обърне внимание за подобряването/реконструкцията на сградите и обектите на културата на територията на общината.
Приоритет 3. Намаляване на бедността и подобряване на системата на публичните услуги:

През 2015 г. са проведени по-малко курсове за обучение и квалификация, спрямо предходната година. По-малък е и броят на обновените и нови здравни, образователни и социални заведения.
Положителните резултати са увеличение на броя на новите фирми в община Казанлък, както и значителното нарастване на създадените/рехабилитирани места за спорт и отдих. 

Приоритет 4. Развитие и модернизация на техническата инфраструктура, създаваща условия за растеж и повишаване ефективността на общинската икономика

През 2015 г. е постигнат напредък в подобряване на пътната инфраструктура в общината като е реконструирана и голяма част от ВиК инфраструктурата. Постигнатите резултати подобряват качеството на живот на голяма част от населението.
Приоритет 5: Опазване на околната среда и развитие на екологична инфраструктура за устойчиво развитие и инвестиционна привлекателност

По този приоритет, през 2015 г., спрямо индикаторите няма постигнати добри резултати. През следващите години се очакват по-добри резултати като увеличение на обновените жилища и изграждане на система за биоотпадъци. От важно значение опазване на околната среда са изграждането на Претоварна станция и ГПСОВ на територията на общината.
Приоритет 6: Стимулиране на междуобщинско сътрудничество и партньорства

Има проблем при реализиране на публично-частните партньорства, който не е само на местно, но и на национално ниво. Предприемат се все повече мерки за подобряване на сътрудничеството на общината с бизнеса, гражданите и институциите.
Приоритет 7. Повишаване капацитета на общинската администрация

По този приоритет има постигнати добри резултати, в предвид стартиралите през 2015 г. оперативните програми за периода 2014- 2020 година, се очаква през следващите години индикаторите да бъдат постигнати напълно.
За 2015 г. са проведени обучения и информационни срещи, свързани с проблемите на регионалното развитие. С подкрепата на Областен информационен център - Стара Загора и обучения във връзка с оперативните програми се повишават знанията и се подобрява работата по проблемите, свързани с регионалното развитие.
III. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.

През 2014 година са се определили методите за наблюдение и събиране на информация за отчитане на Общинския план за развитие, с което e постигнатo по-добро взаимодействие между звената в администрацията, както и са се изяснили трудностите и се търсят методи и начини за преодоляването им.
Резултатите от отчетените индикатори показват, че до голяма степен са постигнати по-високи резултати през 2015 година, спрямо предходната година, но има приоритети, по които няма развитие през изминалите две години от новия програмен период.
През 2017 година предстои извършване на междинна оценка, която ще даде ясна представа за положителните страни и пропуските при изпълнението на Общински план за развитие на Община Казанлък и при необходимост може да се направят промени. 

При разработване, промени и отчитане изпълнението на всички стратегически документи в общината, информацията следва да бъде синхронизирана и да има взаимодействие между Общински план за развитие и секторните политики в общината.
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		№		Наименование		Индикативна стойност /хил. лв./		Средства от ОП /хил. лв./		Общинско финансиране /хил. лв./		Централен бюджет /хил. лв./		Частен сектор /хил. лв./		Източници на финансиране		Участие в подкрепа за следващия програмен период		Включен в ИПГВР на град Казанлък		Отговорна структура		Партньорски структури		Време за реализация

																										2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020

		Стратегическа цел I: Превръщане на общината  в по-добро място за живеене и работа, с балансирана конкурентноспособна общинска икономика, акцентиране върху иновациите и икономика на знанието, съчетано  с ефективно развитие на туризма.

		Приоритет 1. Динамично развитие на икономиката чрез иновации, технологично обновяване и повишена конкурентоспособност.

		Специфична цел 1.1. Развитие на изследователската дейност, технологично обновяване и иновации.

		Мярка 1.1.1: Подкрепа за ново технологично развитие и иновации.

		1.1.1.1.		“Нанотехнологии-Бизнес-Иновации” ООД- създаване на висококачествени и рентабилни пазарно-ориентирани технологии за легиране. - ПП 2007-2014		301.71		301.71								ОП РКБИ		●				Производственото предприятие		Община Казанлък		●

		1.1.1.2.		Повишаване конкурентоспособността на „НИКДИМ” ЕООД, чрез технологична модернизация. - ПП 2007-2014		314.12		314.12								ОП РКБИ		●				Производственото предприятие		Община Казанлък		●

		1.1.1.3.		Въвеждане в редовно производство на нови продукти и разширяване на дейността на Промет Сейф ООД.  - ПП 2007-2014		1,958.65		1,958.65								ОП РКБИ		●				Производственото предприятие		Община Казанлък		●

		1.1.1.4.		Внедряване на енергоспестяващи технологии в ''М+С Хидравлик'' АД.  - ПП 2007-2014		3,476.83		3,476.83								ОП РКБИ		●				Производственото предприятие		Община Казанлък		●

		1.1.1.5.		Повишаване на конкурентоспособността на ''БЪЛГАРИЯ - К'' АД чрез въвеждане на нови енергоспестяващи технологии и ВЕИ.  - ПП 2007-2014		3,229.73		3,229.73								ОП РКБИ		●				Производственото предприятие		Община Казанлък		●

		1.1.1.6.		Изграждане на инсталация за иновативно безотпадно рециклиране на употребявани, съдържащи остатъци от течни масла, пластмасови опаковки от фирма Рекотуб ЕООД.  - ПП 2007-2014		983.31		983.31								ОП РКБИ		●				Производственото предприятие		Община Казанлък		●

		1.1.1.7.		Подкрепа на публично-частните партньорства при трансфер на технологии.		200.00		150.00		5.00		25.00		20.00		ОП ИК						Частен сектор		Община Казанлък		●		●		●		●		●		●		●

		Мярка 1.1.2: Развитие на информационно общество.

		1.1.2.1.		Изграждане на инфраструктура на информационното общество.		2,500.00		2,000.00		200.00		200.00		100.00		ОП ИК						Община Казанлък		Частен сектор, НПО		●		●		●		●		●		●		●

				- Изграждане на широколентови комуникационни мрежи.

				- Подобряване достъпа до и развитието на онлайн публични и бизнес услуги.

				Подкрепа на усилията на всички заинтересовани страни и организации в развитието на информационното общество и осигуряване достъп до информация за текущите инициативи на всички участници в ИКТ общността.

				Разработване на съдържание на услугите и техните приложения на местно ниво, в т.ч. и за отдалечените от общинския център населени места.

				Подпомагане на бизнеса, в т.ч. МСП за възприемане и ефективно използване на информационните и комуникационни технологии.

				Развитие на умения в населението, свързани с информационните технологии.

				Въвеждане на информационни и комуникационни технологии във всички нива на образованието.

		Специфична цел 1.2. Създаване на привлекателна бизнес среда, изграждане на инфраструктура, свързана с бизнеса.

		Мярка 1.2.2. Подкрепа за малкия и средния бизнес.

		1.2.2.1.		Създаване на условия за развитие на малък и среден бизнес – подпомагане и специализирани обучения.		100.00				30.00				70.00		Общински бюджет, Частен сектор						Община Казанлък		Частен сектор		●		●		●		●		●		●		●

		1.2.2.2.		Подкрепа на публично-частните партньорства.		50.00				50.00						Общински бюджет						Община Казанлък		Частен сектор		●		●		●		●		●		●		●

		1.2.2.3.		Анализ на нуждите, проблемите и възможностите за подкрепа от страна на общината.		10.00				5.00				5.00		Общински бюджет, Частен сектор						Община Казанлък		Частен сектор		●		●

		1.2.2.4.		Провеждане на регулярни срещи с бизнеса за информиране относно общински проекти.		5.00				2.00				3.00		Общински бюджет, Частен сектор						Община Казанлък		Частен сектор		●		●		●		●		●		●		●

		1.2.2.5.		Намаляване на административните бариери, лицензионни и разрешителни режими за развитие на бизнеса.		20.00				20.00						Общински бюджет						Община Казанлък		Частен сектор		●		●		●		●		●		●		●

		1.2.2.6.		Осигуряване на информация за възможностите за финансиране по донорските фондове на ЕС.		20.00				10.00		10.00				Общински бюджет, Централен бюджет						Община Казанлък		Частен сектор		●		●		●		●		●		●		●

		1.2.2.7.		Насърчаване стартирането на бизнес - правни консултации, обучение, за достъп до информация, асистиране за издаване на разрешителни, достъп до площ за стопанска дейност.		100.00				70.00				30.00		Общински бюджет, Частен сектор						Община Казанлък		Частен сектор		●		●		●		●		●		●		●

		1.2.2.9.		Подпомагане участието на МСП в панаири в България и чужбина.		200.00				10.00		150.00		40.00		Централен бюджет, Частен сектор						Община Казанлък		Частен сектор		●		●		●		●		●		●		●

		Мярка 1.2.3: Създаване на регионални клъстери и мрежи в хранително-вкусовата промишленост и туризма.

		1.2.3.2.		Организиране на партньорства между централните власти, общината, местния бизнес, местните и национални свързани организации за стартиране и укрепване на клъстера.						10.00		10.00		10.00		Общински бюджет, Централен бюджет, Частен сектор						Частен сектор		Община Казанлък		●		●		●		●		●		●		●

		1.2.3.3.		Насърчаване развитието на специализирана инфраструктура, обслужваща клъстерите – технологична, информационна, финансова.				600.00		150.00		2,100.00		150.00		ОП ИК						Частен сектор		Община Казанлък		●		●		●		●		●		●		●

		Мярка 1.2.4: Повишаване на инвестиционния интерес към община Казанлък.

		1.2.4.1.		Изготвяне на инвестиционен профил на община Казанлък.		10.00				10.00						Общински бюджет						Община Казанлък				●

		1.2.4.2.		Участие на общината в национални и международни форуми за привличане на инвеститори.		100.00				100.00						Общински бюджет						Община Казанлък				●		●		●		●		●		●		●

		1.2.4.3.		Маркетинг и реклама за извоюване и утвърждаване на имидж на община Казанлък като добро място за успешен бизнес.												Общински бюджет						Община Казанлък				●		●		●		●		●		●		●

		Приоритет 2: Съхранение и социализация на културното наследство, развитие на устойчив туризъм

		Специфична цел 2.1: Насърчаване развитието на устойчив туризъм, базиран на  културно и природно наследство

		Мярка 2.1.1: Атрактивно анимиране на продукта “културно-познавателен туризъм”

		2.1.1.1.		Оптимизиране на условията за опазване и експониране на културното наследство – програма за обновяване на експозициите и материалната база (РИМ ”Искра”, Художествена галерия, ЛХМ ”Чудомир”, Общинска библиотека "Искра" и др.);		2,400.00		1,800.00		200.00		400.00				ОПРР, Централен бюджет, Общински бюджет						Община Казанлък		НПО, Културни институции		●		●		●

		2.1.1.3.		Изработване на цялостно "меню за свободното време" – в обхват на различни изохрони и теми, както в територията на община Казанлък, така и извън нея;		50.00				25.00				25.00		Общински бюджет, Частен сектор						Община Казанлък		НПО, Културни институции		●		●

		2.1.2.2.		Социализация на културно-историческите обекти и развитие на “културна индустрия”		3,500.00		2,700.00		100.00		700.00				ОПРР, Централен бюджет, Общински бюджет						Община Казанлък		НПО, Културни институции		●		●		●		●		●		●		●

		2.1.2.10.		Подготовка на предложение за включването на Долината на тракийските царе като цялостен обект в Списъка за световно културно наследство на ЮНЕСКО		10.00				2.00		8.00				Централен бюджет, Общински бюджет						Община Казанлък		МК		●

		Мярка 2.1.4: Валоризиране на местния фолклор

		2.1.4.3.		Изготвяне на актуални програми за празничните обичаи и обреди в селата		0.00																Община Казанлък		НПО, Културни институции		●

		2.1.4.4.		Разработване на туристически продукт “фестивален туризъм” (в т.ч. празниците на розата)		30.00				30.00						Общински бюджет						Община Казанлък		НПО, Културни институции		●		●

		Мярка 2.1.8: Информиране на населението за възможните инициативи и достъпните финансови източници за изграждане на туристическа инфраструктура и предлагане на туристически услуги

		2.1.8.1.		Провеждане на информационни кампании за широко оповестяване на възможностите за финансиране в туристическа инфраструктура  и услуги		10.00				10.00						Общински бюджет						ТИЦ Казанлък		Община Казанлък		●		●

		Специфична цел 2.2. Планово, институционално, информационно и кадрово усъвършенстване на туристическия сектор

		Мярка 2.2.1: Институционално и кадрово укрепване на туристическия сектор

		2.2.1.1.		Създаване на Обществено-експертен съвет по туризъм		0.00																Община Казанлък		НПО, Културни институции		●

		2.2.1.5.		Създаване на местни браншови и продуктови сдружения – с обхват на цялата община и по туристически локализации/селища.		10.00				3.00				7.00		Частен сектор, Общински бюджет						Частен сектор, Община Казанлък		НПО, Културни институции		●		●		●		●		●		●		●

		Мярка 2.2.2: Подобряване на качеството и контрола на туристическото обслужване

		2.2.2.3.		Засилване на контрола върху обслужването от страна на общинската администрация		0.00																Община Казанлък		ТИЦ		●		●		●		●		●		●		●

		2.2.2.4.		Създаване на система за граждански контрол върху качеството на туристическото обслужване		0.00																Община Казанлък		НПО, Културни институции		●		●		●		●		●		●		●

		Мярка 2.2.3: Подобряване на рекламата и маркетинга на туристическите продукти и туристическата дестинация

		2.2.3.4.		Обновяване и поддържане на WEB страница на общината с актуална информация за туристическото предлагане		105.00				5.00				100.00		Общински бюджет, Частен сектор						Община Казанлък		Частен сектор, ТИЦ		●		●		●		●		●		●		●

		2.2.3.5.		Периодично организиране на масирани рекламни кампании, в.т.ч. и платени публикации в специализирани чуждестранни издания.		235.00				35.00		100.00		100.00		Общински бюджет, Централен бюджет, Частен сектор						Община Казанлък		Частен сектор, ТИЦ		●		●		●		●		●		●		●

		Специфична цел 2.3. Подобряване и доразвитие на туристическата инфраструктура, екологизация на туризма

		Мярка 2.3.1: Изготвяне на актуална експертна оценка за състоянието на съществуващите туристически обекти и довеждащата инфраструктура.

		2.3.1.1.		Актуална оценка на състоянието на туристическите обекти и довеждащата инфраструктура.		10.00				10.00						Общински бюджет						Община Казанлък				●

		Мярка 2.3.2: Съдействие от страна на общината при изграждане на нови туристически обекти и обновяване на съществуващите.

		2.3.2.1.		Съдействие при изграждане на нови туристически обекти и обновяване на съществуващите.		0.00																Община Казанлък				●		●		●		●		●		●		●

		Мярка 2.3.3: Разработване на програма за развитие на инфраструктурата, обслужваща туризма в общината.

		2.3.3.1.		Разработване на програма за развитие на инфраструктурата, обслужваща туризма в общината.		0.00																Община Казанлък		НПО, Културни институции		●		●

		Мярка 2.3.4: Организиране на информационна кампания за новите тенденции и философията на устойчивия туризъм.

		2.3.4.1.		Организиране на информационна кампания за новите тенденции и философията на устойчивия туризъм.		6.00				6.00						Общински бюджет						Община Казанлък		ТИЦ		●

		Специфична цел 2.4. Развитие на културата

		Мярка 2.4.1: Развитие на културата, обновяване на културния календар

		2.4.1.1.		Обогатяване и осъвременяване на културния календар на общината.		0.00																Община Казанлък		НПО, Културни институции		●		●		●		●		●		●		●

		2.4.1.11.		Подпомагане на международни културни дейности като изложби, конкурси и др.		10.00				10.00						Общински бюджет						Община Казанлък		НПО, Културни институции		●		●		●		●		●		●		●

		Мярка 2.4.2: Обновяване и развитие на културните институции

		2.4.2.1.		Създаване на график за ремонт и реновиране на материалната база и завършване на газификацията на сградите с културно предназначение		0.00																Община Казанлък		НПО, Културни институции		●

		2.4.2.5.		Популяризиране на културното наследство и културните коридори в региона		400.00		400.00								Донорски фондове						Община Казанлък		НПО, Културни институции		●		●		●		●		●		●		●

		Стратегическа цел II: Повишаване на жизнения стандарт и намаляване на социалните неравенства.

		Приоритет 3. Намаляване на бедността и подобряване на системата на публичните услуги.

		Специфична цел 3.1. Подобряване достъпа до пазара на труда, повишаване на заетостта и доходите на населението.

		Мярка 3.1.1: Подобряване на достъпа до пазара на труда.

		3.1.1.1.		Повишаване на заетостта и доходите с акцент на младежката заетост.		1,000.00						1,000.00				Централен бюджет						Община Казанлък		НПО		●		●		●		●		●		●		●

		3.1.1.2.		Насърчаване на социалното предприемачество чрез участие и изпълнение на проекти.		1,500.00		1,200.00				300.00				ОП РЧР						Община Казанлък		НПО		●		●		●		●		●		●		●

		3.1.1.3.		Повишаване на заетостта чрез мерки за преквалификация и повишаване на образователното равнище в селищата на общината.		2,000.00		2,000.00								ОП НОИР, ОП РЧР						Община Казанлък		НПО		●		●		●		●		●		●		●

		3.1.1.6.		Осигуряване на безопасни условия на труд в предприятията и фирмите.		1,000.00		1,000.00								ОП НОИР, ОП РЧР						Община Казанлък		НПО		●		●		●		●		●		●		●

		Специфична цел 3.2. Подобряване на качеството и достъпа до здравни, образователни, социални, културни услуги, спортни прояви и младежки дейности.

		Мярка 3.2.1: Подобряване на качеството и достъпа до здравни и социални услуги.

		3.2.1.1.		Ремонт, мерки ЕЕ, оборудване и обзавеждане на МБАЛ "Христо Стамболски" - гр. Казанлък.		500.00						500.00				НДЕФ						Община Казанлък				●		●		●		●		●		●		●

		3.1.2.6.		Доизграждане на Дом за стари хора с деменция № 2 и подобряване на достъпа.		981.20				32.10				949.10		Централен бюджет, Община Казанлък				●		Община Казанлък		НПО		●		●

		3.1.2.7.		Ускоряване на процеса на деинституционализация и развитие на приемната грижа.		1,712.80				856.40		856.40				Общински бюджет, Централен бюджет						Община Казанлък, Социални работници		НПО		●		●		●		●		●		●		●

		3.1.2.8.		Детска млечна кухня, гр. Казанлък - Преустройство в „Кухня –Майка”, вътрешни ремонтни дейности.		35.00				35.00						Общински бюджет						Община Казанлък				●

		3.1.2.9.		Ежегодно провеждане на обучение на медицинските специалисти от здравните кабинети в детски градини и училища с цел практическо приложение на нормативните документи в областта на здравеопазването и повишаване на знанията им.		35.00				35.00						Общински бюджет						Община Казанлък		Център за спешна медицинска помощ, Регионална здравна инспекция		●		●		●		●		●		●		●

		3.1.2.15.		Проект засягащ непълнолетните майки.		50.00				50.00						Общински бюджет						РЗИ Стара Загора, Социално подпомагане, Община Казанлък		НПО		●		●		●		●		●		●		●

		3.1.2.19.		Изграждане на три ЦНСТ и едно защитено жилище в гр. Казанлък.  - ПП 2007-2014 (Разкриване на услугата ЦНСТ и ЗЖ.)		2,379.65		2,022.70				356.95				ЕФРР, ОПРЧР Централен бюджет		●				Община Казанлък		НПО		●

		Мярка 3.2.2: Подобряване на качеството на образователните услуги.

		3.2.2.1.		Изграждане на Национален център за природо-математически науки към ПМГ „Никола Обрешков“.		500.00		500.00								ОП НОИР						Община Казанлък				●

		3.2.2.3.		Oсигуряване на средства за деца и младежи с изявени заложби за развитие на творческите им способности – стипендии, подпомагане организирането и участието в конкурси, международни олимпиади, обучителни и спортни лагери, пленери, турнири и др.		180.00				180.00						Общински бюджет						Община Казанлък		Читалища		●		●		●		●		●		●		●

		3.2.2.4.		Програми за работа с деца с дефицити и трудности в обучението и отпаднали от училище с цел тяхната реинтеграция.		150.00		150.00								ОП НОИР						Община Казанлък		Училища		●		●		●

		3.2.2.5.		Осигуряване условя за максимален обхват и ранна адаптация в системата на предучилищното образование.		400.00		400.00								ОП НОИР						Община Казанлък		Училища и детски градини		●		●		●		●		●		●		●

		3.2.2.6.		Насърчаване на активното взаимодействие между образованието и бизнеса и подпомагане обучение, съобразено с нуждите на пазара на труда.		450.00		450.00								ОП НОИР						Община Казанлък		Училища		●		●		●		●		●		●		●

		3.2.2.7.		Програма за подобряване  интегрираното обучение на деца със СОП в училища и детски градини.		150.00		150.00								ОП НОИР						Община Казанлък		Училища и детски градини		●		●		●		●		●		●		●

		3.2.2.8.		Дневна детска ясла „Надежда” № 6, гр. Казанлък - реконструкция на сградата, обновяване на отоплителната система.		250.00		250.00								Общински бюджет						Община Казанлък				●		●		●		●		●		●		●

		3.2.2.9.		Подобряване материално-техническата база в образователни институции.		500.00		500.00								Общински бюджет						Община Казанлък		Училища и детски градини		●		●		●		●		●		●		●

		3.2.2.10.		Подобряване на управлението на човешките ресурси в областта на образованието.		30.00		30.00								ОП РЧР						Община Казанлък		Училища		●		●		●		●

		Мярка 3.2.3: Подобряване на условията за спорт.

		3.2.3.3.		Реновация на стадион Севтополис, на базата за хвърляния и на тренировъчния стадион, на съблекалнята и околните пространства; изграждане на видеонаблюдение.		18,884.58		374.26		226.50				18,283.82		ОПРР 1.2; ПЧП +Общински бюджет;				●		Община Казанлък		Частен сектор		●		●		●		●

		3.2.3.8.		Изграждане на спортна площадка в двора на ПБ „Паниците”.		20.00				20.00						Общински бюджет						Община Казанлък				●		●		●

		3.2.3.9.		„На училище с велосипед”- възстановяване  на колоезденето като едно от най-популярните  превозни средства за придвижване и спорт - изграждане на велосипедна инфраструктура -организиране  на информационни дни, провеждане на обучения по колоездене в училищата, кампания „Ден без автомобили”,  разработване на  различни кампании, които да променят отношението и поведението на жителите на общината към този алтернативен транспорт.		250.00				250.00						Общински бюджет						Община Казанлък		Училища		●		●		●		●		●		●		●

		3.2.3.10.		Реконструкция и модернизация на спалните помещения на ПБ „Паниците”- изграждане на санитарни възли във всяка стая.		60.00				60.00						Общински бюджет						Община Казанлък				●		●		●		●

		3.2.3.18.		Организиране на спортни състезания на територията на Община Казанлък и поемане на домакинство на държавни и международни състезания в традиционните спортове за града.		300.00				300.00						Общински бюджет, Частен сектор						Община Казанлък				●		●		●		●		●		●		●

		3.2.3.19.		Проекти за спортни площадки в междублоковите пространства и спортни обекти на територията на гр. Казанлък.		30.00				30.00						Общински бюджет, Частен сектор						Община Казанлък				●		●		●		●		●		●		●

		3.2.3.22.		Реконструкция на колодрума.		700.00				350.00				350.00		ПЧП + Общински бюджет						Община Казанлък		Частен сектор		●		●

		Мярка 3.2.4: Развитие на младежки дейности.

		3.2.4.2.		Създаване на устойчиви навици на децата за общуване с изкуството чрез изнасяне на учебния процес „на живо” - в музеите, галериите, концертните и театралните зали		0.00				0.00						Общински бюджет						Община Казанлък		НПО, Културни институции		●		●		●		●		●		●		●

		3.2.4.4.		Дългосрочна програма за развитие на младежта в община Казанлък.		10.00				10.00						Общински бюджет						Отдел ППМП		Читалища		●		●		●		●

		3.2.4.5.		Стимулиране на младежките организации и НПО работещи в областта на младежките дейности. (ежегодно)		280.00				140.00		140.00				Общински бюджет, Централен бюджет						Община Казанлък, отдел ППМП		Читалища		●		●		●		●		●		●		●

		3.2.4.6.		Създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за качествен живот на младите хора в община Казанлък.		20.00		10.00		10.00						Общински бюджет, Еразъм +						Община Казанлък		НПО		●		●		●		●		●		●		●

		3.2.4.7.		Превенция на факторите, създаващи риск за здравето на младите хора и превенция на негативни социални явления.		10.00				10.00						Общински бюджет						Община Казанлък		НПО		●		●		●		●		●		●		●

		3.2.4.8.		Превенция на социалното изключване на младежи в неравностойно положение.		10.00				10.00						Общински бюджет						Община Казанлък		НПО		●		●		●		●		●		●		●

		3.2.4.9.		Развитие на таланта, творческите умения и културното изразяване на младите хора.		5.00				5.00						Общински бюджет						Община Казанлък		НПО		●		●		●		●		●		●		●

		3.2.4.10.		Формиране  на гражданското самосъзнание и насърчаване на участие в обществения живот.		10.00				10.00						Общински бюджет						Община Казанлък		НПО		●		●		●		●		●		●		●

		3.2.4.11.		Развитие на неформалното образование за пълноценно използване на свободното време на младите хора, за придобиване на полезни знания и умения.		10.00				10.00						Общински бюджет						Община Казанлък		НПО		●		●		●		●		●		●		●

		3.2.4.12.		Осигуряване на ефективен достъп до образование, обучение, информация на младите хора в малките населени места.		20.00		10.00		10.00						Общински бюджет, Еразъм +						Община Казанлък		НПО		●		●		●		●		●		●		●

		3.2.4.13.		Популяризиране на човешките права и европейските институции.		30.00		15.00		15.00						Общински бюджет, Еразъм +						Община Казанлък		НПО		●		●		●		●		●		●		●

		Специфична цел 3.3. Подобряване условията на живот и равноправно включване на ромите и другите уязвими групи в социално-икономическия живот.

		Мярка 3.3.1: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване.

		3.3.1.3.		Интеграция на маргинализирани общности като ромите.		388.50		388.50								ОП НОИР, ОП РЧР						Община Казанлък		НПО		●		●		●		●		●		●		●

		Стратегическа цел III: Устойчиво и интегрирано териториално развитие.

		Приоритет 4. Развитие и модернизация на техническата инфраструктура, създаваща условия за растеж и повишаване ефективността на общинската икономика.

		Специфична цел 4.1. Развитие на транспортната инфраструктура, подобряване на достъпността и обслужването.

		Специфична цел 4.2. Доизграждане и модернизация на ВиК инфраструктурата.

		Мярка 4.2.1: Подобряване на водоснабдяването и канализацията в общината.

		4.2.1.1.		Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа гр. Казанлък-I етап. - ВиК ЕООД		4,869.69		3,895.75				973.94				Централен бюджет, ОПОС						Експлоатационни дружества		Община Казанлък		●		●		●		●		●		●		●

		4.2.1.2.		Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа с. Шейново. - ВиК ЕООД		724.50		579.60				144.90				Централен бюджет, ОПОС						Експлоатационни дружества		Община Казанлък		●		●		●		●		●		●		●

		4.2.1.3.		Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа с. Енина. - ВиК ЕООД		2,297.25		1,837.80				459.45				Централен бюджет, ОПОС						Експлоатационни дружества		Община Казанлък		●		●		●		●		●		●		●

		4.2.1.4.		Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа с. Бузовград. - ВиК ЕООД		1,210.00		968.00				242.00				Централен бюджет, ОПОС						Експлоатационни дружества		Община Казанлък		●		●		●		●		●		●		●

		4.2.1.5.		Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа гр. Крън. - ВиК ЕООД		2,679.88		2,143.90				535.98				Централен бюджет, ОПОС						Експлоатационни дружества		Община Казанлък		●		●		●		●		●		●		●

		4.2.1.6.		Реконструкция на довеждащи водопроводи I етап гр. Казанлък. - ВиК ЕООД		24,884.75		19,907.80				4,976.95				Централен бюджет, ОПОС						Експлоатационни дружества		Община Казанлък		●		●		●		●		●		●		●

		4.2.1.7.		Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа с. Хаджидимитрово.  - ВиК ЕООД		656.25		525.00				131.25				Централен бюджет, ОПОС						Експлоатационни дружества		Община Казанлък		●		●		●		●		●		●		●

		4.2.1.8.		Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа с. Копринка. - ВиК ЕООД		2,238.75		1,791.00				447.75				Централен бюджет, ОПОС						Експлоатационни дружества		Община Казанлък		●		●		●		●		●		●		●

		4.2.1.9.		Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа гр. Шипка. - ВиК ЕООД		1,653.75		1,323.00				330.75				Централен бюджет, ОПОС						Експлоатационни дружества		Община Казанлък		●		●		●		●		●		●		●

		4.2.1.10.		Реконструкция на довеждащи водопроводи, резервоари и Помпени станции с. Енина. - ВиК ЕООД		1,504.23		1,203.38				300.85				Централен бюджет, ОПОС						Експлоатационни дружества		Община Казанлък		●		●		●		●		●		●		●

		4.2.1.11.		Реконструкция на довеждащи водопроводи и резервоари гр. Крън. - ВиК ЕООД		1,578.23		1,262.58				315.65				Централен бюджет, ОПОС						Експлоатационни дружества		Община Казанлък		●		●		●		●		●		●		●

		4.2.1.12.		Реконструкция на довеждащи водопроводи с. Бузовград. - ВиК ЕООД		455.00		364.00				91.00				Централен бюджет, ОПОС						Експлоатационни дружества		Община Казанлък		●		●		●		●		●		●		●

		4.2.1.13.		Изграждане/доизграждане на колектор с. Дунавци  до ПСОВ Казанлък. - ВиК ЕООД		1,416.50		1,133.20				283.30				Централен бюджет, ОПОС						Експлоатационни дружества		Община Казанлък		●		●		●		●		●		●		●

		4.2.1.14.		Изграждане/доизграждане на колектор с. Черганово  до ПСОВ Казанлък. - ВиК ЕООД		1,898.00		1,518.40				379.60				Централен бюджет, ОПОС						Експлоатационни дружества		Община Казанлък		●		●		●		●		●		●		●

		4.2.1.15.		Изграждане/доизграждане на колектор с. Розово  до ПСОВ Казанлък. - ВиК ЕООД		11,602.50		9,282.00				2,320.50				Централен бюджет, ОПОС						Експлоатационни дружества		Община Казанлък		●		●		●		●		●		●		●

		4.2.1.16.		Изграждане/доизграждане на колектор с. Кънчево до ПСОВ Казанлък. - ВиК ЕООД		3,961.00		3,168.80				792.20				Централен бюджет, ОПОС						Експлоатационни дружества		Община Казанлък		●		●		●		●		●		●		●

		4.2.1.17.		Изграждане/доизграждане на колектор с. Овощник до ПСОВ Казанлък. - ВиК ЕООД		548.75		439.00				109.75				Централен бюджет, ОПОС						Експлоатационни дружества		Община Казанлък		●		●		●		●		●		●		●

		4.2.1.18.		Изграждане/доизграждане на колектор с. Шипка до ПСОВ Казанлък. - ВиК ЕООД		10,203.75		8,163.00				2,040.75				Централен бюджет, ОПОС						Експлоатационни дружества		Община Казанлък		●		●		●		●		●		●		●

		4.2.1.19.		Изграждане/доизграждане на колектор с. Хаджидимитрово до ПСОВ Казанлък. - ВиК ЕООД		3,569.70		2,855.76				713.94				Централен бюджет, ОПОС						Експлоатационни дружества		Община Казанлък		●		●		●		●		●		●		●

		4.2.1.20.		Изграждане/доизграждане на колектор с. Шейново  до ПСОВ Казанлък. - ВиК ЕООД		4,230.00		3,384.00				846.00				Централен бюджет, ОПОС						Експлоатационни дружества		Община Казанлък		●		●		●		●		●		●		●

		4.2.1.21.		Изграждане/доизграждане на колектор с. Енина до ПСОВ Казанлък. - ВиК ЕООД		17,744.42		14,195.53				3,548.88				Централен бюджет, ОПОС						Експлоатационни дружества		Община Казанлък		●		●		●		●		●		●		●

		4.2.1.22.		Изграждане/доизграждане на колектор с. Копринка до ПСОВ Казанлък. - ВиК ЕООД		4,040.75		3,232.60				808.15				Централен бюджет, ОПОС						Експлоатационни дружества		Община Казанлък		●		●		●		●		●		●		●

		4.2.1.23.		Изграждане/доизграждане на колектор гр. Крън до ПСОВ Казанлък. - ВиК ЕООД		12,985.00		10,388.00				2,597.00				Централен бюджет, ОПОС						Експлоатационни дружества		Община Казанлък		●		●		●		●		●		●		●

		4.2.1.24.		Изграждане/доизграждане на колектор гр. Казанлък до ПСОВ Казанлък. - ВиК ЕООД		40,458.38		32,366.70				8,091.68				Централен бюджет, ОПОС						Експлоатационни дружества		Община Казанлък		●		●		●		●		●		●		●

		4.2.1.25.		Изграждане на канализация и локална ПСОВ с. Долно Изворово. - ВиК ЕООД		1,818.10		1,454.48				363.62				Централен бюджет, ОПОС						Експлоатационни дружества		Община Казанлък		●		●		●		●		●		●		●

		4.2.1.26.		Изграждане на канализация и локална ПСОВ с. Ясеново. - ВиК ЕООД		10,136.60		8,109.28				2,027.32				Централен бюджет, ОПОС						Експлоатационни дружества		Община Казанлък		●		●		●		●		●		●		●

		4.2.1.27.		Изграждане на канализация и локална ПСОВ с. Ръжена. - ВиК ЕООД		14,638.00		11,710.40				2,927.60				Централен бюджет, ОПОС						Експлоатационни дружества		Община Казанлък		●		●		●		●		●		●		●

		4.2.1.28.		Изграждане на канализация и локална ПСОВ с. Горно Черковище. - ВиК ЕООД		22,070.55		17,656.44				4,414.11				Централен бюджет, ОПОС						Експлоатационни дружества		Община Казанлък		●		●		●		●		●		●		●

		4.2.1.29.		Изграждане на канализация и локална ПСОВ с. Бузовград. - ВиК ЕООД		19,282.46		15,425.97				3,856.49				Централен бюджет, ОПОС						Експлоатационни дружества		Община Казанлък		●		●		●		●		●		●		●

		4.2.1.30.		Реконструкция на главен общ колектор с. Шейново - гр. Казанлък с дължина около 7 000 м.в. - ВиК ЕООД		8,050.00		6,440.00				1,610.00				Централен бюджет, ОПОС						Експлоатационни дружества		Община Казанлък		●		●		●		●		●		●		●

		4.2.1.31.		Интегриран воден проект на община Казанлък. Етап 2: Реконструкция и модернизация на ГПСОВ – Казанлък. - ПП 2007-2014		15,024.08		15,024.08								ОПОС 2007 - 2014		●				Експлоатационни дружества		Община Казанлък		●		●

		Специфична цел 4.3. Усъвършенстване на енергийната система и подобряване на енергийната ефективност.

		Мярка 4.3.1: Подобряване на електропреносните и електроснабдителните мрежи.

		4.3.1.1.		Реконструкция и изграждане на енергоспестяващо улично осветление.		500.00								500.00		Частен сектор						Експлоатационни дружества		Община Казанлък		●		●		●

		Мярка 4.3.2: Приложение на мерки за енергийна ефективност и ВЕИ.

		4.3.2.1.		Подобряване на образователната инфраструктура в община Казанлък чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност.		2,500.00		2,500.00								ОПРР						Община Казанлък				●		●		●		●		●		●		●

		4.3.2.2.		Основен ремонт  на дневна детска ясла „В. Левски” № 8 и детска ясла "Надежда" №6, гр. Казанлък - повишаване на енергийната ефективност на ДДЯ „В.Левски” №8 гр. Казанлък		400.00		400.00								ОПРР						Община Казанлък				●		●		●		●		●		●		●

		4.3.2.3.		Детска млечна кухня, гр. Казанлък - Внедряване мерки за енергийна ефективност.		262.85						262.85				Национален доверителен еко фонд с участието на община Казанлък						Община Казанлък		Национален доверителен еко фонд с участието на община Казанлък		●

		4.3.2.6.		Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в общинските сгради и подмяна на горивната база, саниране на сградата на общинската администрация.		1,500.00		1,500.00								ОПРР						Община Казанлък				●		●		●		●		●		●

		4.3.2.8.		Подобряване на енергийната ефективност и благоустрояване на прилежащия терене на детски градини на територията на община Казанлък.		3,000.00		3,000.00								ОПРР						Община Казанлък				●		●		●		●		●		●		●

		Специфична цел 4.5. Подобряване на качествата на селищните среди в общината.

		Мярка 4.5.1: Обновяване на уличните мрежи и зелената система.

		4.5.1.1.		Рехабилитация и реконструкция на уличната и тротоарна мрежа, включително въвеждане на енергоспестяващо улично осветление; Ревизия и ремонт на подземна инфраструктура; Проектиране на нови улици; Изграждане на видеонаблюдение на възлови точки. Изграждане на велоалеи.		8,239.66		8,239.66								ОПРР 1.2., ОПОС, Частни инвестиции				●		Община Казанлък				●		●		●		●		●

		4.5.1.5.		Рехабилитация реконструкция на уличната и тротоарна мрежа в град Казанлък.		20,000.00		20,000.00								ОПРР 1.2; ОПОС; Частни инвестиции						Община Казанлък				●		●		●		●		●		●		●

		4.5.1.14.		Проекти за подземни и полуподземни паркинги и гаражи.		50.00				50.00						Общински бюджет, Частен сектор						Община Казанлък				●		●		●		●		●		●		●

		4.5.1.15.		Проекти за надземни обществени паркинги, в т.ч. и етажни.		25.00				25.00						Общински бюджет, Частен сектор						Община Казанлък				●		●

		4.5.1.17.		Проекти за крайулично озеленяване.		20.00				20.00						Общински бюджет						Общинско предприятие“КДиПИС“				●		●

		Мярка 4.5.3: Подобряване на сигурността и предотвратяване на рисковете в селищната среда.

		4.5.3.1.		Поставяне на пожароизвестителни системи в детски заведения.		70.00				70.00						Общински бюджет						Община Казанлък				●		●		●		●		●		●		●

		4.5.3.3.		Проект за изграждане, обзавеждане и оборудване на нов приют за бездомни животни с отделение за лечение в съответствие с всички европейски стандарти и закупуване на мобилна амбулатория. Проект „С любов и грижа за бездомните животни в Община Казанлък“.		600.00		600.00								ОПРР, Централен бюджет, Общински бюджет						Община Казанлък		НПО		●		●		●		●		●		●		●

		4.5.3.4.		Проект за цялостно организиране на кампании за кастриране, ваксиниране и обезпаразитяване на бездомни и домашни животни, на кампании за промяна на негативната обществена нагласа към бездомните животни, организиране на разходки и занимания с кучетата от приюта с цел тяхната социализация и създаване на модерен сайт на Общински приют за безстопанствени животни. Проект „За животните с любов“.		250.00		250.00								ОПРР, Централен бюджет, Общински бюджет						Община Казанлък		НПО		●		●		●		●		●		●		●

		Приоритет 5: Опазване на околната среда и развитие на екологична инфраструктура за устойчиво развитие и инвестиционна привлекателност.

		Специфична цел 5.1. Опазване на околната среда.

		Специфична цел 5.2. Подобряване на системата за управление на битови и промишлени отпадъци.

		Мярка 5.2.1 : Усъвършенстване на системата за управление на ТБО.

		5.2.1.1.		Проекти за рекултивация на депата за ТБО и СО.		3,000.00		3,000.00								ОПОС						Община Казанлък		РИОСВ Стара Загора		●		●		●

		5.2.1.3.		Изграждане на система за разделно събиране на биотпадъците.		800.00		800.00								ОПОС						Община Казанлък		РИОСВ Стара Загора		●		●

		5.2.1.4.		Изграждане на инсталация /площадка/ за компостиране.		100.00		100.00								ОПОС						Община Казанлък		РИОСВ Стара Загора		●		●

		5.2.1.5.		Проект за информиране на обществеността за дейности по управление на отпадъците.		40.00		40.00								ОПОС						Община Казанлък		РИОСВ Стара Загора		●		●		●

		Стратегическа цел IV: Увеличаване капацитета на общинската администрация за координиране на институции, проекти и програми.

		Приоритет 7. Повишаване капацитета на общинската администрация.

		Специфична цел 7.1. Повишаване на капацитета на общинската администрация чрез обучение и развитие на уменията за управление на проекти.

		Мярка 7.1.1: Повишаване на управленския капацитет на общинската администрация.

		7.1.1.8.		Повишаване капацитета на НПО в общината.		35.00				35.00						Общински бюджет						Община Казанлък				●		●		●		●		●		●		●

		Мярка 7.1.2: Популяризиране и подкрепа за усвояване на средства от Европейските финансови инструменти.

		7.1.2.1.		Укрепване на капацитета на Община Казанлък за успешно участие в изпълнение на оперативната програма за регионално развитие за периода 2014-2020 г. и усвояване на финансовите ресурси по Структурните фондове, за подобряване качеството на живот и работната среда с по-добър достъп до основните услуги и нови възможности за повишена регионална конкурентоспособност и устойчиво развитие.		549.46		549.46								ОПРР		●				Община Казанлък				●

		Мярка 7.1.3: Създаване на общинска нормативна рамка в подкрепа на местното развитие.

		7.1.3.1.		Изработване на общ устройствен план на община Казанлък (включително опорен план и екологична оценка).		445.00						445.00				Централен бюджет						Община Казанлък				●		●

		7.1.3.2.		Изработване на общ устройствен план на територията с изявено културно-историческо наследство "Долината на тракийските царе", община Казанлък.		168.00						168.00				Централен бюджет						Община Казанлък				●

		7.1.3.4.		План за регулация на гр.Казанлък –актуализация. План за регулация и план за улична регулация.		150.00				15.00		135.00				Общински бюджет, Централен бюджет						Община Казанлък				●		●		●

		7.1.3.5.		План за регулация на с.Енина и с.Шейново, след одобрени кадастрални карти.		30.00				3.00		27.00				Общински бюджет, Централен бюджет						Община Казанлък				●		●		●

		7.1.3.6.		Помощни планове на териториите по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.		250.00				25.00		225.00				Общински бюджет, Централен бюджет						Община Казанлък				●		●		●

		7.1.3.9.		Актуализация и допълване на общинската нормативна уредба с пакет от преференции за развитие на бизнеса.		20.00				20.00						Общински бюджет						Община Казанлък				●		●





Лист2

		данни 2014 г.																2016		2017		2018		2019		2020 г.

		СПЕЦИФИЧНИ КОЛИЧЕСТВЕНИ ИНДИКАТОРИ		2014г.		източник		Наименование		Стойности в лв.		2015 г.		Наименование		Стойности в лв.										Целева стойност

		Приоритет 1. Динамично развитие на икономиката чрез иновации, технологично обновяване и повишена конкурентоспособност

		1. Увеличаване на нетните приходи от продажби в % /Базова година 2011г. –         1 143 682 хил. лв./		-11.70%		ТСБ		1 009 024 хил. Лв. за 2013г. т.е. намалели са с 134 658				3.66%		1 185 559 хил. лв. към 2014 г., увеличение с 41 877 хил. лв.												30%

		2.Увеличаване на чуждестранните преки инвестиции от нефинансовия сектор. /Базова година 2011 г. с 45,7 млн.  евро/		148%		ТСБ		113, 5173 млн. евро за 2013г.- 67, 817 млн. евро. Повече				184.20%		129, 9131 млн. Ерво за 2014 г. , с 84,2131 млн. Повече												30%

		3. Увеличаване на персонала, зает с НИРД		6.1%		НСИ		2012г-162 на 172души през 2013г.				24.1%		 201 души за 2014 г.В Казанлък е развит 16-ия за България самостоятелен Регионален академичен център.   Казанлък е най-големият необластен център в България и се сравнява с големите областни центрове, защото има потенциала да бъде част от науката и от БАН. Академичният център е полезен за всички, които се интересуват от наука и иновации, иновативни фирми и млади хора.												30%

		4. Увеличаване на разходи за придобиване на ДМА за професионални  дейности и научни изследвания в % /Базова година 2011 г. с 3641 хил.лв./		-32%		ТСБ		2465 хил. лв. , 1176 хил. лв. по-малко за 2013г.				-35.70%		2339 хил. лв.за 2014 г., 1302 хил. лв. по-малко												50%

		5. Брой на нови стартиращи иновативни центрове в МСП		3бр.		ИСУН		Въвеждане в редовно производство на нови продукти и разширяване на дейността на Промет Сейф ООД						ИСУН												5

								Внедряване на енергоспестяващи технологии в ''М+С Хидравлик'' АД

								Повишаване конкурентоспособността на „НИКДИМ” ЕООД, чрез технологична модернизация

		Приоритет 2: Съхранение и социализация на културното наследство, развитие на устойчив туризъм

		1.Увеличаване на броя на реализираните нощувки. /Базова година 2011 г. с 18020 броя/		125%		Туризъм- общинска администрация		40644 реализирани нощувки за 2014г., за 2011г. са 32 576 броя ,с 8068 повече (25%) и с  22 624 повече от базовите 18 020бр.				154.60%		45892 реализирани нощувки за 2015 г. , с 27 872 бр. повече от 2011 г.												100%

		2. Брой туристически атракции създадени/подобрени (бр.)		2бр.		ППМП		Докоснати от древността						През юни 2015 г. започна изграждането на Музей на розата в гр. Казанлък, финансирано от Националния бюджет, с цел изграждане на съвременна, мултифункционална сграда и застроена площ от 1200 кв.м., на която е предвидено да се демонстрират  историята и даденостите на района, както и целия затворен кръг на розопроизводството. В началото на 2016 г. държавата отпусна нови 500 000 лева на Община Казанлък за довършването на Музея на розата, който ще бъде завършен до края на тази година.

								"Долината на розите и тракийските царе"-ОПРР- 31бр.		$417,974.20																4

		3. Създадени и популяризирани туристически дестинации на база културно-историческо наследство (бр.)		1бр.				"Долината на розите и тракийските царе"-ОПРР- 30бр.		$417,974.20				В новата "Концепция за туристическо райониране на България", която бе изготвена от Националния център за териториално развитие по поръчка на Министерството на туризма, Казанлък е отреден за столица на един от 9-те туристически региона на България – Долината на розите.												2

		Приоритет 3. Намаляване на бедността и подобряване на системата на публичните услуги

		1. Брой нови/рехабилитирани здравни, образователни заведения и социални заведения (бр.)		8бр.		1 здравно		"Реконструкция/обновяване и оборудване на МБАЛ "Д-р Хр. Стамболски"ЕООД, гр. Казаанлък"		3,791,817.24																10

						3 образователни		Ремонт на  покрив на сградата на филиала на ЦДГ №13 „Мечо Пух“		2450 лв

								Цялостно саниране  на ОДЗ 15 „Звънче“		211 060 лв

								Мерки за енергийна Ефективност на Професионална гимназия „Иван Хаджиенов”		316 000 лв.

						4 социални		Социална услуга „Център за обществена подкрепа“		25 000 лв.

								„Изграждане на три ЦНСТ и едно защитено жилище в гр.Казанлък“		2 379 650,18 лв.

		2. Брой модернизирани и реконструирани сгради и обекти на културата, читалища и др.(бр.)		3бр.		ИМ"Искра"		"Осигуряване на достъп за лица с увреждания до Исторически музей "Искра" - Казанлък".		27 189.00 лв.				, Момчил, Музей на фотографията и съвременните визуални изкуства - през юни 2015 година в гр. Казанлък бе открит първият и единствен в България Музей на фотографията и съвременните визуални изкуства,												6

								„Реставрация и консервация на метални и керамични съдове от гробнично-култов комплекс в могила „Оструша”		$7,000				скулптурата „Японката”

								„Изграждане на нови фондове“- Дом Петко Стайнов		$12,950

		3. Брой изградени и реконструирани обекти и инфраструктура за професионален спорт и спорт в свободното време (бр.)		3 бр.		Отдел"Хуманитарни дейности"		„Общинска сграда за младежки и спортни дейности“		189 460,00лв.				Съвместно с ФК „Розова долина“ и „Промет сейф“ ООД беше извършен цялостен ремонт и оборудване на съблекалнята на футболния клуб. Монтирани бяха пластмасови седалки на тренировъчното игрище, както и на двата централни сектора на стадион „Севтополис“.												2

								Комбинирано игрище /баскетбол и волейбол/		35 000лв.				Спортно игрище, с. Кънчево Игрището е построено със средства от община Казанлък, със средства от кметството на с. Кънчево и с доброволния труд на младите хора в селото.

								„Да съхраним нашето утре“		10 000лв.				Игрище гр. Шипка , Мария ГюзелеваПо ОП „Регионално развитие“" Схема BG161PO001/1.4-09/2012 “Зелена и достъпна градска среда”, проект „Подобряване на физическата и жизнена среда на градския център за осигуряване на устойчива и екологична градска среда за по-високо качество на живот и нови възможности за социално и икономическо развитие", на стойност близо 5,6 млн. лв., е изпълнен проект с основен обект „Рехабилитация и обновяване на зони за обществен отдих в Парк „Розариум“ и Лесопарк „Тюлбето“ със свързваща ги велоалея“. Към този проект има и допълнителни два обекта изградени през 2015 г.- детска площадка и игрище за мини футбол и тенис на корт на ул.”Бузлуджа”, зона за отдих на ул.”Петко Д.Петков и спортна площадка със стена за катерене и рампи за скейтборд в близост до Младежки дом.

		4. Население, облагодетелствано от подобрена социална, образователна и здравна инфраструктура в % от общото население		14.%		Отдел"Хуманитарни дейности"		"Реконструкция/обновяване и оборудване на МБАЛ "Д-р Хр. Стамболски"ЕООД, гр. Казаанлък" -10213 пациенти + 388служители		3,791,817.24																30%

								Социална услуга „Център за обществена подкрепа“		25 000 лв.

								„Изграждане на три ЦНСТ и едно защитено жилище в гр.Казанлък“  14 персонал към 2014г.		2 379 650,18 лв.

								„Внедряване на мерки за енергийна ефективност в учебни заведения от гр. Казанлък“;		3 566992,58 лв.

								Ремонт на  покрив сградата на филиала на ЦДГ №13 „Мечо Пух“;4+17 деца		$2,450

								Цялостно саниране на ОДЗ 15; 35+212 деца		$211,060

								Мерки за енергийна Ефективност на Професионална гимназия „Иван Хаджиенов”.362 деца		216 000лв.

		5. Брой лица, включени в образование и обучение за придобиване на компетентности в съответствие с пазара на труда /в  % от населението в трудовоактивна възраст/		.1,4%		Бюро по труда		415 лица, в т.ч работещи и безработни и 215 ученика в професионални паралелки от общо ик. Активни 44839 лица						Безработни лица - 140 лица,Заети лица - 1 лице												10%

		6. Брой курсове за професионална квалификация и преквалификация на безработни		25бр.				В направления - Приложна информатика, Машиностроене, металообработване и металургия, Здравни грижи и Хотелиерство				21 бр.		За безработни лица - 20 курса,За заети лица - 1 курс												20

		7. Брой нови фирми, започнали своята дейност		4 бр.		ТСБ		3032 фирми за 2011г. ,  за 2012г. са 2985 за 2013г.са 3006 броя, от които 4 са нови и 30 са прекратили дейността си .						Фирмите за 2014 г. са 3048 бр. 53 нови и 11 закрити												20

		Приоритет 4. Развитие и модернизация на техническата инфраструктура, създаваща условия за растеж и повишаване ефективността на общинската икономика

		1. Рехабилитирана/реконструирана пътна мрежа с регионално и местно значение в км		2,240 км		отдел УТТ		Път Ръжена-Кънчево-Розово;		$247,200		14 км		ІVкл. – 13728 кв.м. – 2,200 км												60

								Бул. „Никола Петков“ източно платно от бул. „Ал.Батенберг“ до Ж.П линията;						Гр. Казанлък – 42304 кв.м. – 26 бр.улици – 6,000 км.

								Западно платно от бул. „Ал. Батенберг“ до ул. „Тракия“ в гр.Казанлък						Населени места – 34765кв.м. – 32 бр.улици – 5,800 км.

		2. Население с подобрен транспортен достъп (%)		7.30%		отдел УТТ		Път Ръжена-Кънчево-Розово;		$247,200																25%

								Бул. „Никола Петков“ източно платно от бул. „Ал.Батенберг“ до Ж.П линията;

								Западно платно от бул. „Ал. Батенберг“ до ул. „Тракия“ в гр.Казанлък

		3. Разширена и реконструирана ВиК мрежа (км)		3, 330 км		ВиК		реконструирана 2235 м. и новоизградена 70м. , за селата Новоизградена 1025м.																		20

		4. Разширяване на газоснабдителната мрежа в битовия сектор с /в %/		8%		Сити газ		"Сити Газ" са изградили мрежа от 37 км, с 600 отклонения до 2013г. като се е увеличила на 40 км, с над 700 отклонения към 2014г.						за 2015 г. 1 км от певдвидени 1,7 км												20%

		5. Брой изградени системи за ранно предупреждение за възникващи опасности от наводнения, пожари, активиране на свлачищни райони (бр.)		0бр.		Бетствия и аварии		0																		2

		6. Създадени/обновени градски зелени площи /% от зелените площи/		18%				Парк Тюлбе и Розариума		1,16 кв.км

						общо зелени площи 6,44 кв.км		Ул. „Стара планина“ и ул. „Христо Ботев“, 300 кв.м
 Ул. „Капрони“, 800 кв.м Бул. „23 Пехотен Шипченски полк“ , 250 кв.м		общо 0.00665кв.км																35%

								Изграждане на входно-изходни ивици гр. Казанлък 1700 м

								Парк на ул. „Старозагорска“ с площ 1170 кв.м
 Мини парк на ул. „Батак“ с площ 560 кв.м
 Благоустрояване на междублоковото пространство на бул. „Розова долина“1870кв.м.

		Приоритет 5: Опазване на околната среда и развитие на екологична инфраструктура за устойчиво развитие и инвестиционна привлекателност

		1. Брой нови проекти, подкрепени и реализирани за изграждане на  мини-ПСОВ в индустрията, услугите, населените места по стандартите на ЕС.		бр.				Интегриран воден проект на община Казанлък. Етап 2: Реконструкция и модернизация на ГПСОВ Казанлък”				1бр.		Интегриран воден проект на община Казанлък. Етап 2: Реконструкция и модернизация на ГПСОВ Казанлък”												4

		2. Население, обслужено от система за разделно събиране на биоотпадъците		87%				Енина, Крън, Шипка, Шейново, Дунавци, Копринка, Бузовград, Обощник , Казанлък						Чалъков												50%

		3. Население, обучено и информирано за методите и начините за намаляване образуването на отпадъците, чрез проведени информационни кампании и курсове		2.56%		Бедствия и аварии		деца от училища						екофест - над 300 души за 2015г., Мария Гюзелева												90%

		1. Обновен жилищен фонд (%)		%		Общ устройствен план		/299,36 ха площ за гр. Казанлък, общо 322,51 ха./ „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в МБАЛ – Казанлък”						2 сгради, Проект „Енергийно обновяване на българските домове"												15%

		Приоритет 6:  Стимулиране на междуобщинско сътрудничество и партньорства

		1. Брой нови проекти, насърчаващи правно-нормативното и административното сътрудничество и сътрудничеството между гражданите и институциите		0 бр.		отдел ППМП		0						ваня												2

		2. Брой новосъздадени ПЧП		0 бр.				0																		3

		3. Брой нови проекти за разширяване на сътрудничеството  и насърчаване на икономическия, социалния и културния обмен между община Казанлък и общините на България и Европа.		2бр.		отдел ППМП		Долината на розите и тракийските царе - Казанлък, Карлово, Мъглиж, Павел Баня, Сопот.		$417,974.20																4

								„Подобни и различни – обичаи и традиции за създаване на регионална, национална и европейска идентичност" От 01.08.2013 г. до 31.07.2015 г.		87 973,86 лв. 

		Приоритет 7. Повишаване капацитета на общинската администрация

		Брой новопроведени семинари, обучения и информационни кампании на общинската админисрация по проблемите на регионалното развитие		4бр.		Секретар на общината		информационна среща „Какво постигнахме и какво ни предстои?” външен лектор - Васил Панчаров - ОИЦ Стара Загора						Кампания "Да създаден заедно България 2020"; инфомационни срещи в област Стара Загора под мотото „Да успеем ЗАЕДНО", ОИЦ - Стара Загора , Ваня												8

								информационна среща „Европейски средства и използване на местните ресурси за развитие на туризма"-Бруно Доменак, привличане и управление на европейски средства за развитие на туризма

								работна среща по проект Мрежа за зелена инфраструктура и потенциала на общините от област Стара Загора, организирана от АРИР Стара Загора, с участие на арх. Лаура Пунзо и Франческа Поли

								обучение по проект „Разработване и въвеждане на инструментариум за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнение на политики на местно ниво в Община Казанлък“ - взели участие 31 общински служителя, в т.ч. и ръководни кадри

		Брой на сключените договори за участие в програми и проекти по Структурните фондове (бр.)		1бр.		отдел ППМП-договори, финансирани от ЕСФ		„Разкриване на резидентен тип социални услуги в гр. Казанлък“ОПРЧР 2007-2013				4 бр.		Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия BG05M9OP001­2.003 „Приеми ме 2015”												15

														Оперативна програма ,,Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020 г.
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Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване"

														Оперативна програма ,,Развитие на човешките ресурси“2014-2020, Социална услуга „Личен асистент“

														ОП"Региони в растеж"2014-2020, Процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“

		информационна среща – дискусии на тема: „Какво постигнахме и какво ни предстои?” външен лектор - Васил Панчаров, с цел представители на местната общност да изведат наложили се в община Казанлък  добри практики на обединяване на усилия и ресурси в привличане и управление на европейски средства от администрация, бизнес и граждански структури; да се идентифицират сфери, в които партньорството в общността има решаваща роля за успешното реализиране на проекти. 

		„Европейски средства и използване на местните ресурси за развитие на туризма"-Бруно Доменак,привличане и управление на европейски средства за развитие на туризма
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				Изходна		Целева стойност

		СПЕЦИФИЧНИ КОЛИЧЕСТВЕНИ ИНДИКАТОРИ		стойност		2020 г.

		Приоритет 1. Динамично развитие на икономиката чрез иновации, технологично обновяване и повишена конкурентоспособност

		1. Увеличаване на нетните приходи от продажби в % /Базова година 2011г. – 1143 682 хил. лв./		-		30%

		2.Увеличаване на чуждестранните преки инвестиции от нефинансовия сектор. /Базова година 2011 г. с 45,7 млн евро/		-		30%

		3. Увеличаване на персонала, зает с НИРД		-		30%

		4. Увеличаване на разходи за придобиване на ДМА за професионални  дейности и научни изследвания в % /Базова година 2011 г. с 3641 хил.лв./		-		50%

		5. Брой на нови стартиращи иновативни центрове в МСП		-		5

		Приоритет 2: Съхранение и социализация на културното наследство, развитие на устойчив туризъм

		1.Увеличаване на броя на реализираните нощувки. /Базова година 2011 г. с 18020 броя/		-		100%

		2. Брой туристически атракции създадени/подобрени (бр.)		-		4

		3. Създадени и популяризирани туристически дестинации на база културно-историческо наследство (бр.)		-		2

		Приоритет 3. Намаляване на бедността и подобряване на системата на публичните услуги

		1. Брой нови/рехабилитирани здравни, образователни заведения и социални заведения (бр.)		0		10

		2. Брой модернизирани и реконструирани сгради и обекти на културата, читалища и др.(бр.)		0		6

		3. Брой изградени и реконструирани обекти и инфраструктура за професионален спорт и спорт в свободното време (бр.)		-		2

		4. Население, облагодетелствано от подобрена социална, образователна и здравна инфраструктура в % от общото население		0		30%

		5. Брой лица, включени в образование и обучение за придобиване на компетентности в съответствие с пазара на труда /в  % от населението в трудовоактивна възраст/		-		10%

		6. Брой курсове за професионална квалификация и преквалификация на безработни		-		20

		7. Брой нови фирми, започнали своята дейност		0		20

		Приоритет 4. Развитие и модернизация на техническата инфраструктура, създаваща условия за растеж и повишаване ефективността на общинската икономика

		1. Рехабилитирана/реконструирана пътна мрежа с регионално и местно значение в км		0		60

		2. Население с подобрен транспортен достъп (%)		-		25%

		3. Разширена и реконструирана ВиК мрежа (км)		-		20

		4. Разширяване на газоснабдителната мрежа в битовия сектор с /в %/				20%

		5. Брой изградени системи за ранно предупреждение за възникващи опасности от наводнения, пожари, активиране на свлачищни райони (бр.)		-		2

		6. Създадени/обновени градски зелени площи /% от зелените площи/		-		35%

		Приоритет 5: Опазване на околната среда и развитие на екологична инфраструктура за устойчиво развитие и инвестиционна привлекателност

		1. Брой нови проекти, подкрепени и реализирани за изграждане на  мини-ПСОВ в индустрията, услугите, населените места по стандартите на ЕС.		-		4

		2. Население, обслужено от система за разделно събиране на биоотпадъците		-		50%

		3. Население, обучено и информирано за методите и начините за намаляване образуването на отпадъците, чрез проведени информационни кампании и курсове		-		90%

		1. Обновен жилищен фонд (%)		-		15%

		Приоритет 6:  Стимулиране на междуобщинско сътрудничество и партньорства

		1. Брой нови проекти, насърчаващи правно-нормативното и административното сътрудничество и сътрудничеството между гражданите и институциите		0		2

		2. Брой новосъздадени ПЧП		0		3														Увеличение

		3. Брой нови проекти за разширяване на сътрудничеството  и насърчаване на икономическия, социалния и културния обмен между община Казанлък и общините на България и Европа.		0		4

		Приоритет 7. Повишаване капацитета на общинската администрация																		15.3

		Брой новопроведени семинари, обучения и информационни кампании на общинската админисрация по проблемите на регионалното развитие		0		8														67.81

		Брой на сключените договори за участие в програми и проекти по Структурните фондове (бр.)		0		15														84.2131		184%

								Година		2011 г.		2012 г.		2013 г.		2014 г.

								Чуждестранни преки инвестиции /в хил. евро/		45.7		61		113.51		129.91

		1,185,559		41,877

		1,143,682		4%
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Чуждестранни преки инвестиции /в хил. евро/




